ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN/DOANH NGHIỆP VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH/PHÁP LUẬT

I. Giới thiệu

- Tên dự án: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật

- Cơ quan tài trợ: PARAFF

- Cơ quan thực hiện: Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Mục tiêu dự án:

- Xây dựng bức tranh toàn cảnh về hiện trạng sự tham gia của công chúng và cộng đồng doanh nghiệp (đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các hộ kinh doanh, các chủ thể sản xuất nông nghiệp) vào quá trình soạn thảo chính sách, pháp luật;

- Thiết lập các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật cũng như tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật liên quan tới sự tham gia của công chúng,cộng đồng doanh nghiệp và trách nhiệm giải trình của cơ quan có thẩm quyền - Kiến nghị sửa đổi cụ thể dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Thiết lập cơ chế tham vấn thích hợp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;

- Thúc đẩy trách nhiệm giải trình của cơ quan soạn thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tăng cường nhận thức, năng lực của cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh…

- Nhiệm vụ của Dự án trong phạm vi TOR:

Xây dựng bức tranh toàn cảnh hiện trạng sự tham gia của công chúng và cộng đồng doanh nghiệp – Xây dựng kết quả rà soát hệ thống quy định pháp luật về sự tham gia của người dân/ doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách/ pháp luật

| STT | Xây dựng kết quả rà soát hệ thống quy định pháp luật về sự tham gia của người dân/ doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách/ pháp luật |
| --- | --- |
| 1. | Thu thập tài liệu (lựa chọn, thu thập toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật quy định về sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật) |
| 2. | Phân tích, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo |
| 3. | Hoàn thiện báo cáo sau khi có góp ý của các chuyên gia độc lập |

Tư vấn sẽ tiến hành các công việc cụ thể sau :

Kết quả 1:

- Thu thập tài liệu gồm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định về sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật

Kết quả 2:

- Phân tích, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo rà soát hệ thống quy định pháp luật về sự tham gia của người dân/ doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách/ pháp luật

Kết quả 3:

- Hoàn thiện báo cáo rà soát hệ thống quy định pháp luật về sự tham gia của người dân/ doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách/ pháp luật sau khi có ý kiến góp ý của chuyên gia

Phương pháp thực hiện:

- Yêu cầu chung đối với Tư vấn:

- Nghiên cứu nội dung văn kiện dự án, khung logic;

- Thống nhất với Ban quản lý dự án nội dung công việc;

- Làm việc nghiêm túc, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

- Tư vấn cần áp dụng các công cụ, phương pháp nghiên cứu, cụ thể:

- Thu thập tài liệu: thu thập toàn bộ văn bản dự thảo có liên quan đến doanh nghiệp về sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong góp ý xây dựng chính sách, pháp luật gồm Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định của Chính phủ… Tư vấn có thể sử dụng nguồn tư liệu của phía quản lý dự án để tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu

- Viết dự thảo báo cáo: Thống nhất với Giám đốc và cán bộ dự án về đề cương báo cáo, báo cáo phải đáp ứng đầy đủ nội dung của dữ liệu được xử lý và các kết quả cần đưa ra.

- Hoàn thiện báo cáo: Tổng hợp được toàn bộ các góp ý của chuyên gia độc lập, những vấn đề tiếp thu cần trao đổi cụ thể với Ban quản lý dự án.

Thời gian thực hiện:

Từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2014.

Địa điểm: Hà Nội.

Đầu ra dự kiến:

| TT | Đầu ra | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1. | Thu thập tài liệu | 6/2014 |
| 2. | Viết dự thảo báo cáo | 6-7/2014 |
| 3. | Hoàn thiện báo cáo | 7/2014 |

Yêu cầu chuyên gia tư vấn:

- Bằng cấp liên quan: Đại học, sau đại học các ngành thương mại, kinh tế, luật hoặc các ngành khác có liên quan

- Kỹ năng: Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và viết báo cáo, có khả năng trình bày - bảo vệ nội dung đề tài nghiên cứu.

- Kinh nghiệm (số năm và lĩnh vực liên quan): trên 5 (năm) năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động xây dựng chính sách và pháp luật tại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoặc các kinh nghiệm tương tự.

Phân công nhiệm vụ chuyên gia

| TT | Công việc | Số chuyên gia | Số ngày làm việc | Tổng (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Viết dự thảo báo cáo | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Viết báo cáo | 1 | 3 | 3 |
|  | Tổng số |  |  | 22 |

Kinh phí dự kiến

| TT | Khoản mục | Kinh phí (VND) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu | 14.400.000 |
| 2 | Viết dự thảo báo cáo | 54.000.000 |
| 3. | Viết báo cáo khảo sát chung | 10.800.000 |
|  | Tổng số | 79.200.000 |

(Bảy chín triệu, hai trăm ngàn đồng)./

|  | TL.CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Đậu Anh Tuấn |
| --- | --- |