| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-TTg | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận,

xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu của đề án

- Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật là hệ thống do Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật chỉ đạo quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận.

- Ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, phản ánh kịp thời, nhanh chóng và giám sát quá trình tiếp nhận, xử lý các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

- Tăng cường tính minh bạch của hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, năng lực phản ứng chính sách của cơ quan, người có thẩm quyền; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

2. Quan điểm chỉ đạo của Đề án

- Bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về rà soát hệ thống văn bản QPPL, đặc biệt về tổ chức, cách thức, thẩm quyền, trách nhiệm rà soát và xử lý văn bản sau rà soát đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/01/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024).

- Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, hình thành kênh “giao tiếp” thường xuyên, liên tục giữa Nhà nước với các tổ chức, cá nhân trong xã hội; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, đồng thời lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và Nhà nước “lắng nghe” người dân, doanh nghiệp để kịp thời phản ứng chính sách và nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương thông qua phương thức hoạt động hiệu quả, giảm thiểu chi phí, công sức thực hiện, đồng thời hỗ trợ việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả.

3. Thời gian thực hiện Đề án: Đề án được thực hiện từ tháng 12/2024.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ

- Đánh giá khách quan, đầy đủ thực trạng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

- Ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật thông qua việc tự động hoá các khâu: tiếp nhận, phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xử lý; công khai, chia sẻ kết quả trả lời; theo dõi, đánh giá hiệu quả xử lý; thống kê, tổng hợp và báo cáo.

- Xây dựng, tích hợp công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với dữ liệu thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để giảm thiểu thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả hoạt động rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, phản ứng chính sách.

- Nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê, nhận định, đánh giá về chất lượng của hệ thống pháp luật và năng lực tiếp nhận, tham mưu, xử lý các kiến nghị, phản ánh quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật.

2. Giải pháp

2.1. Xây dựng, ban hành các văn bản

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức vận hành thử nghiệm phần mềm “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật”.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

b) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2025.

c) Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2025.

2.2. Chuẩn hóa cấu trúc thông tin và ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL

a) Chuẩn hóa cấu trúc thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

b) Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ số để đưa vào hoạt động, bao gồm: Ứng dụng sử dụng trên điện thoại di động (app.mobile) và website sử dụng trên máy tính để người dân, doanh nghiệp dễ dàng gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi tiến trình xử lý phản ánh, kiến nghị đó, đồng thời, để cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý nhanh chóng, hiệu quả các kiến nghị, phản ánh và giúp cơ quan quản lý có thể theo dõi, đánh giá hiệu quả phản hồi của các cơ quan có trách nhiệm. Hệ thống ứng dụng này tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để đảm bảo thông tin công khai, minh bạch.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thử nghiệm: Tháng 12/2024.

2.3. Công bố và tổ chức vận hành ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL; thường xuyên nghiên cứu, nâng cấp hệ thống ứng dụng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.

2.4. Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trên hệ thống ứng dụng nền tảng số

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2024.

2.5. Kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí công chức chuyên trách trong tổng số biên chế của Bộ Tư pháp được giao để thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.

2.6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác xây dựng và khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL

a) Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xây dựng và điều phối hoạt động khai thác, sử dụng ứng dụng do Bộ Tư pháp quản lý

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2025.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức được giao làm đầu mối vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL tại các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2.7. Thường xuyên thực hiện truyền thông về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng hệ thống

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2025.

2.8. Nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2026.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm và kinh phí huy động tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

- Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án này bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ; gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Đề án để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp chủ động trao đổi với Bộ Tư pháp để tìm biện pháp khắc phục; trong trường hợp có ý kiến không thống nhất, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật xem xét, quyết định.

- Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật kết quả thực hiện Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan sử dụng ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về các quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Trường hợp phát sinh cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai, thực hiện Đề án này vào tháng 6/2026.

3. Bộ Tài chính

- Bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức liên quan lập dự toán chi tiết kinh phí hằng năm bảo đảm cho việc vận hành, quản lý và sử dụng hệ thống hiệu quả, đúng pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương bố trí điều kiện bảo đảm, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tại Đề án; gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Đề án để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm đưa tin và tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác biết và chủ động khai thác, sử dụng tiện ích của hệ thống trong quá trình phản ánh, kiến nghị vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo; - - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Lưu: Văn thư, PL (3b). | THỦ TƯỚNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |