| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /2025/TT-BKHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng,

quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được sửa đổi bởi Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia bàn hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy quản lý hoạt động năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng giao nhiệm vụ, quản lý, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia phát triển công nghệ chiến lược.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (sau đây viết tắt là Quỹ).

2. Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu khoa học phổ biến trên thế giới, do Quỹ phê duyệt định kỳ 6 tháng một lần.

3. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư vấn, đánh giá về các nội dung liên quan đến các hoạt động của Quỹ với vai trò chuyên gia tư vấn độc lập, chuyên gia phản biện hoặc thành viên Hội đồng khoa học. Tiêu chí chuyên gia đánh giá do Quỹ phê duyệt.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chương trình, nhiệm vụ

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và bình đẳng trong toàn bộ quy trình thông báo, tiếp nhận, xét chọn, đặt hàng, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện và đánh giá nhiệm vụ, chương trình.

2. Tuân thủ chuẩn mực quốc tế về hoạt động khoa học và công nghệ, bảo đảm liêm chính khoa học, đạo đức nghiên cứu và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo chiến lược, kế hoạch quốc gia.

4. Khuyến khích áp dụng cơ chế khoán đến sản phẩm cuối cùng, hậu kiểm, và đánh giá theo kết quả đầu ra.

5. Thực hiện tổ chức và quản lý thực hiện các hoạt động trên nền tảng số, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, theo dõi, giám sát và đánh giá nhiệm vụ, chương trình một cách hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.

6. Đảm bảo quản lý rủi ro hợp lý, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định.

Điều 5. Loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, đặt hàng

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại khoản 1 Điều này có tính cấp bách.

3. Nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

4. Nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt.

5. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt.

6. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia phát triển công nghệ chiến lược.

7. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hình thức hợp tác công tư.

8. Cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẶT HÀNG, XÉT TÀI TRỢ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Điều 6. Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ

1. Quỹ tiếp nhận đề nghị đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ từ các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia trừ trường hợp nhiệm vụ có nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước (thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước).

2. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại BM-01 ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại BM-02.

3. Quỹ tổ chức rà soát, lựa chọn nhiệm vụ đặt hàng thông qua Tổ chuyên gia tư vấn có chuyên môn phù hợp, bảo đảm:

a) Việc rà soát, đánh giá đề nghị đặt hàng được thực hiện trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Quỹ ban hành quy chế về thành phần, hoạt động của Tổ chuyên gia tư vấn và các biểu mẫu liên quan.

c) Căn cứ kết quả rà soát, lựa chọn Quỹ xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ;

đ) Trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp, Quỹ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả rà soát.

4. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả rà soát, Quỹ thực hiện thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ để tuyển chọn, bảo đảm:

a) Thông báo được công khai trên nền tảng số quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và trang thông tin điện tử của Quỹ;

b) Nội dung thông báo phải nêu rõ: tên nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung chính, loại hình nhiệm vụ, dự kiến mức trần kinh phí, thời hạn thực hiện, địa chỉ và phương thức tiếp nhận hồ sơ, phương thức thực hiện, yêu cầu về quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ trong trường hợp Nhà nước có yêu cầu tiếp nhận, tổ chức tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu (nếu có) và các nội dung khác theo quy định hiện hành đối với từng loại hình nhiệm vụ cụ thể.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ được tính từ ngày phát hành thông báo kế hoạch đặt hàng, cụ thể như sau:

a) Đối với nhiệm vụ thông thường: thời hạn tiếp nhận hồ sơ tối đa 60 ngày (02 tháng);

b) Đối với nhiệm vụ cấp bách: thời hạn tiếp nhận hồ sơ tối đa là 30 ngày (01 tháng).

Điều 7. Thông báo kế hoạch tài trợ

1. Quỹ thực hiện thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ theo hình thức định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, căn cứ vào định hướng hoạt động và nhu cầu thực tiễn.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ  được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử hoặc nền tảng số, trừ trường hợp nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

3. Nội dung thông báo kế hoạch tài trợ bao gồm:

a) Phạm vi và đối tượng dự kiến được nhận tài trợ;

b) Mức trần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng loại nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ;

c) Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ (nếu có cơ quản nhà nước yêu cầu tiếp nhận kết quả);

d) Các nội dung khác theo quy định hiện hành đối với từng loại hình nhiệm vụ cụ thể;

đ) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tối thiểu 02 tháng từ ngày thông báo. Trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ quanh năm (không giới hạn thời gian nộp hồ sơ), Quỹ cần thông báo các thời điểm và kế hoạch tổ chức xét tài trợ, bảo đảm tối thiểu 02 lần trong 01 năm.

Điều 8. Đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ

1. Căn cứ thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng của Quỹ, các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại tại Điều 6 Thông tư này và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ gồm:

a) Các tài liệu theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Trong đó, Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại biểu mẫu BM-03; Thuyết minh nhiệm vụ theo quy định tại biểu mẫu BM-04; Thuyết minh tổng quát đối với chuỗi nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-05; Lý lịch chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu theo quy định tại biểu mẫu BM-06; Thông tin về năng lực tổ chức chủ trì; ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Các tài liệu liên quan khác theo tiêu chí, yêu cầu riêng đối với chương trình cụ thể (nếu có).

3. Cơ quan điều hành Quỹ tiếp nhận hồ sơ, rà soát tính hợp lệ và thông báo cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ về tình trạng hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hoặc hết hạn tiếp nhận hồ sơ.

Điều 9. Yêu cầu đối với kết quả nhiệm vụ

1. Kết quả nghiên cứu các loại hình nhiệm vụ quy định tại Điều 5 Thông này phải đáp ứng các quy định sau:

a) Đối với nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản: báo cáo tổng hợp, luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách hoặc phát triển tri thức nền tảng kèm theo công bố quốc tế uy tín.

b) Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng mô hình/quy trình/sản phẩm thử nghiệm/giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng vào thực tiễn kèm theo các kết quả công bố quốc tế có uy tín và/hoặc văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

c) Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ: công nghệ mới hoặc công nghệ được cải tiến, quy trình kỹ thuật, thiết bị mẫu/sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa; công nghệ được giải mã, quy trình, tài liệu kỹ thuật phục vụ triển khai ứng dụng; hồ sơ bí quyết công nghệ, quy trình, tài liệu kỹ thuật phục vụ triển khai ứng dụng;

e) Đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội: kết quả nghiên cứu là mô hình triển khai / giải pháp thực tiễn / báo cáo đánh giá tác động xã hội và tài liệu hướng dẫn áp dụng.

d) Các công bố là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ phải ghi nhận tài trợ của Quỹ theo đúng mã số nhiệm vụ. Trường hợp công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều nhiệm vụ do Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.

2. Trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, Quỹ tiến hành phân loại nhiệm vụ theo mức độ rủi ro thông qua đánh giá của Hội đồng khoa học và công nghệ. Các mức rủi ro được phân chia thành: thấp, trung bình, cao và là căn cứ để Quỹ áp dụng cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá, xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Quỹ quy định mức trần kinh phí và sản phẩm công bố tối thiểu theo loại hình nhiệm vụ, quy mô (nhỏ/trung bình/lớn), hướng ưu tiên, ngành/lĩnh vực nghiên cứu, mức độ rủi ro và khả năng cân đối ngân sách theo từng giai đoạn cụ thể.

Điều 10. Xét tài trợ, đặt hàng

1. Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng khoa học) được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

2. Quỹ ban hành quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia (phản biện/tư vấn độc lập); quy chế về thành lập Hội đồng, thành phần, trình tự, phương thức làm việc của Hội đồng khoa học, phản biện trong quá trình xét tài trợ/đặt hàng và các biểu mẫu liên quan.

Điều 11. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ

1. Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ thông qua Tổ thẩm định theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

2. Quỹ ban hành quy chế về thành lập Tổ thẩm định, thành phần, phương thức, trình tự làm việc của Tổ thẩm định và các biểu mẫu liên quan.

3. Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định kinh phí, Cơ quan điều hành Quỹ thông báo kết quả cho tổ chức đề xuất. Tổ chức đề xuất có trách nhiệm hoàn thiện dự toán kinh phí và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận thông báo.

4. Quỹ xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ theo quy định trong thời hạn tối đa 110 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ hoặc ngày bắt đầu xét tài trợ, đặt hàng (đối với trường hợp không có thời hạn tiếp nhận hồ sơ).

CHƯƠNG III

KÝ HỢP ĐỒNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NHIỆM VỤ

Điều 12. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Cơ quan điều hành Quỹ thực hiện ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì theo mẫu quy định tại biểu mẫu BM-07 ban hành kèm theo thông tư này. Thời hạn ký hợp đồng theo các quy định hiện hành.

2. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung hợp đồng trong quá trình thực hiện, Quỹ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gồm văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì, ý kiến của chủ nhiệm nhiệm vụ và các tài liệu liên quan, được lập theo biểu mẫu BM-08 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 13. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

1. Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Triển khai đúng nội dung, tiến độ, mục tiêu, sản phẩm theo hợp đồng đã ký;

b) Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Quỹ;

c) Thực hiện đầy đủ quy định về quản lý tài chính, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

2. Quỹ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Tổ chức đánh giá tiến độ và kết quả;

c) Đôn đốc việc công bố, đăng ký, lưu giữ và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Điều 14. Báo cáo tiến độ và báo cáo định kỳ

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ vào hệ thống quản lý nhiệm vụ của Quỹ theo quy định tối thiểu 01 lần/tháng. Các thông tin được cập nhật bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a) Tình hình triển khai các nội dung nghiên cứu, hoạt động đã đăng ký theo tiến độ;

b) Các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng) đã đạt được;

c) Tình hình sử dụng kinh phí được cấp, bao gồm các khoản đã chi, tạm ứng;

d) Những khó khăn, vướng mắc, các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả nhiệm vụ;

đ) Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Các thông tin cập nhật tại khoản 1 Điều này là cơ sở để Quỹ thực hiện theo dõi tiến trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ việc kết xuất báo cáo giữa kỳ, báo cáo cuối kỳ của nhiệm vụ, và là căn cứ cho hoạt động kiểm tra, đánh giá của Quỹ.

3. Quỹ tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ tối thiểu 01 lần/năm hoặc theo các mốc tiến độ, kết quả đầu ra quan trọng được quy định cụ thể trong Hợp đồng giao nhiệm vụ (nếu có).

a) Nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu, nội dung, tiến độ, sản phẩm và kinh phí đã được phê duyệt trong Hợp đồng giao nhiệm vụ và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Trong một số trường hợp theo yêu cầu quản lý và biện pháp quản trị rủi ro (chậm tiến độ nghiêm trọng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích kinh phí, có kiến nghị/khiếu nại, đề nghị chấm dứt hợp đồng), Quỹ tiến hành kiểm tra, đánh giá đột xuất đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Phương thức, trình tự kiểm tra, đánh giá:

a) Quỹ thực hiện đánh giá nhiệm vụ theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp hai phương thức trên tùy thuộc vào loại hình, mức độ rủi ro, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ;

b) Quỹ thực hiện đánh giá trực tiếp thông qua đoàn đánh giá do Giám đốc Quỹ thành lập hoặc đánh giá thông qua tổ chức độc lập, chuyên gia độc lập;

c) Trong trường hợp đánh giá trực tiếp, Quỹ thông báo bằng văn bản về việc kiểm tra, đánh giá, nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá;

d) Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm nộp báo cáo giữa kỳ đúng hạn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, đánh giá.

5. Kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất được lập thành biên bản và là căn cứ quan trọng để Quỹ xem xét, quyết định:

a) Cấp tiếp kinh phí cho các giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ.

b) Điều chỉnh nội dung, tiến độ, kinh phí, sản phẩm, nhân sự của nhiệm vụ.

c) Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

6. Báo cáo giữa kỳ được lập theo biểu mẫu BM-09 ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Quỹ ban hành quy chế quy định thành phần của đoàn đánh giá , mẫu biên bản đánh giá.

Điều 15. Đánh giá cuối kỳ

1. Quỹ thực hiện đánh giá cuối kỳ thông qua tổ chuyên gia hoặc chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức tư vấn độc lập và gửi văn bản thông báo kết quả đánh giá, báo cáo đánh giá cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn theo quy định tại Điều 17.

2. Báo cáo cuối kỳ được lập theo biểu mẫu BM-10 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Quỹ ban hành quy định chi tiết về thành lập tổ chuyên gia, thành phần tổ chuyên gia và các tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ.

Điều 16. Đánh giá tác động của nhiệm vụ

1. Việc đánh giá tác động của nhiệm vụ được thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Biểu mẫu đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu BM-11 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Kết quả đánh giá là căn cứ để điều chỉnh chính sách tài trợ, đặt hàng và định hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo, đồng thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

4. Quỹ ban hành quy định chi tiết về thành lập đoàn đánh giá, thành phần đoàn đánh giá và các tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Điều 17. Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

1. Việc thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thực hiện theo Điều 21 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập theo biểu mẫu BM-12 ban hành kèm theo Thông tư này.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các nhiệm vụ, chương trình đã được phê duyệt, ký kết hợp đồng và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại hợp đồng đã ký và văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ký kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản áp dụng quy định mới.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 20... .

2. Bãi bỏ các thông tư:

a) Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;

b) Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;

c) Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;

d) Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ;

đ) Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh nội dung, tiến độ sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

e) Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

g) Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN;

h) Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

i) Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình KH&CN cấp quốc gia được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN;

k) Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2024/TT-BKHCN;

l) Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý dự án KH&CN;

m) Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

n) Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

o) Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Quỹ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết kịp thời.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN cấp tỉnh; - Mặt trân Tổ quốc; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; - Công báo Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN; - Lưu: VT, PC, NAFOSTED. | ## KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG |
| --- | --- |

BM-01

| TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NỘI DUNG ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ/CỤM NHIỆM VỤ/CHUỖI NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Tên nhiệm vụ / cụm nhiệm vụ / chuỗi nhiệm vụ:

2. Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nhiệm vụ  ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

3. Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN

| - Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản. |  |
| --- | --- |
| - Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng. |  |
| - Nhiệm vụ phát triển công nghệ |  |
| - Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội |  |
| - Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). |  |

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ: (Tổng quan các nhiệm vụ liên quan đã và đang triển khai, tầm quan trọng, đóng góp mới, hiệu quả mang lại, khả năng duy trì và nhân rộng)

5. Mục tiêu:

6. Dự kiến kết quả, hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ:

7. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện:

Tổng kinh phí: .................. triệu đồng

Nguồn: ...........................................................

Thời gian: .......... tháng

8. Đề xuất tổ chức được xét giao trực tiếp (nếu có)

Tên tổ chức: .........................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................
Điện thoại/Email: .................................................................................

9. Cam kết tiếp nhận, phương án tổ chức quản lý, sử dụng kết quả của cơ quan đặt hàng:

10. Nêu rõ việc Nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả trong trường hợp cơ quan nhà nước có yêu cầu tiếp nhận

11. Thông tin liên hệ: Tên tổ chức, cá nhân……; Mã định danh điện tử của tổ chức/số định danh cá nhân: ……..; Điện thoại: ……………….; Email …………..; Địa chỉ liên hệ:

|  | ..., ngày ... tháng... năm 20... TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

| TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG | BM-02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

NHIỆM VỤ/CỤM NHIỆM VỤ/CHUỖI NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

| TT | Tên đề xuất | Mục tiêu | Dự kiến kết quả, hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ | Dự kiến phương án ứng dụng | Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện | Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: Ghi rõ loại hình Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản/ Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng/ Nhiệm vụ phát triển công nghệ/ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

..., ngày ... tháng... năm 20...

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẶT HÀNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BM-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

(Của tổ chức chủ trì)

Kính gửi: ......................................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

1. Tên tổ chức:.....................................................................................................................

2. Địa chỉ:......................................................................................................................

3. Điện thoại / Fax / Email:..............................................................................................

4. Đại diện theo pháp luật: .................................................................................................

5. Chức vụ:....................................................................................................................

6. Mã số thuế / Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có): ............................
II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ

1. Tên nhiệm vụ: ................................................................................................................

2.1 Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nhiệm vụ  ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

2.2 Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: ☐ Nghiên cứu cơ bản ☐ Nghiên cứu ứng dụng ☐ Phát triển công nghệ ☐ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

2.3 Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).

3. Lĩnh vực KH&CN: ...................................................................................................

4. Mục tiêu chính: ..........................................................................................................

5. Thời gian thực hiện (dự kiến): .................................................................................

6. Tổng kinh phí đề xuất: ....................................................... triệu đồng
III. ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM VÀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN

- Họ và tên người được đề xuất làm chủ nhiệm nhiệm vụ: ..............................................

- Học vị / chức danh: ................................................... Chức vụ: ...................................

- Đơn vị công tác: .........................................................................................................

- Thành viên tham gia chính: ..................................................................................... 
IV. NĂNG LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Số lượng cán bộ nghiên cứu / kỹ thuật hiện có: ..................... người.

- Phòng thí nghiệm / xưởng / cơ sở thử nghiệm: .............................................................

- Thiết bị, hạ tầng kỹ thuật hiện có phục vụ thực hiện nhiệm vụ: .................................

- Kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ KH&CN tương tự: ....................................................
V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Cam kết bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đối ứng (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ.
- Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, sản phẩm KH&CN.
- Cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ.

|  | Ngày ..... tháng ..... năm 20..... ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

BM-04

MẪU THUYẾT MINH NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

(Áp dụng chung cho các loại hình nhiệm vụ theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: ......................................................

2. Mã số (nếu có): ......................................................

3. Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: ☐ Nghiên cứu cơ bản ☐ Nghiên cứu ứng dụng ☐ Phát triển công nghệ ☐ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

| - Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). |  |
| --- | --- |

----- ghi rõ chương trình

4. Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nhiệm vụ độc lập ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

5. Tổ chức chủ trì: ......................................................

6. Cơ quan phối hợp (nếu có): ......................................................

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ......................................................

8. Thời gian thực hiện: .......... tháng (từ …/… đến …/…)

9. Tổng kinh phí đề xuất: .................... đồng

II. LUẬN GIẢI TÍNH CẤP THIẾT CỦA NHIỆM VỤ

1. Bối cảnh, nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước.
2. Khoảng trống khoa học hoặc công nghệ cần giải quyết.
3. Ý nghĩa, cấp bách, tác động.
4. Phù hợp với định hướng quốc gia, ngành hoặc địa phương.

(Ghi chú: Đối với mỗi loại hình nhiệm vụ cần được phân tích kỹ theo yêu cầu của nghị định 267…)

III. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu chung: ......................................................
2. Mục tiêu cụ thể: ......................................................

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Các nội dung chính: ......................................................
2. Phương pháp thực hiện: ......................................................
V. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Bảng sản phẩm khoa học – công nghệ dự kiến:

| STT | Tên sản phẩm khoa học – công nghệ | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí chất lượng cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

2. Sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng: ......................................................
3. Sản phẩm ứng dụng, chuyển giao: ......................................................

VI. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: ........ tháng (từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...).

2. Tiến độ chi tiết thực hiện:

| Giai đoạn | Thời gian (từ – đến) | Nội dung công việc chính | Sản phẩm, kết quả dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VII. NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

1. Nguồn nhân lực: ...................................................... (Lập danh sách thành viên thực hiện thực hiện nhiệm vụ khoa học có xác nhận của Tổ chức chủ trì)
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: ......................................................
3. Kinh nghiệm triển khai: ......................................................

VIII. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ XUẤT

(Khoán đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
1. Tổng hợp theo nhóm mục chi:

| TT | Nội dung chi | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn NSNN | Nguồn khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi nhân công |  |  |  |  |
| 2 | Chi vật tư, nguyên liệu, năng lượng |  |  |  |  |
| 3 | Chi thiết bị, công cụ dụng cụ |  |  |  |  |
| 4 | Chi dịch vụ thuê ngoài, chuyên gia, kiểm nghiệm |  |  |  |  |
| 5 | Chi công tác, hội nghị, thông tin, xuất bản |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác, quản lý, dự phòng rủi ro |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |

2. Biểu chi tiết dự toán theo nội dung công việc:

| STT | Nội dung công việc / hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Cơ cấu nguồn kinh phí:

| Nguồn kinh phí | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |
| Đóng góp của tổ chức chủ trì |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp / tài trợ |  |  |
| Nguồn hợp tác quốc tế (nếu có) |  |  |
| Tổng cộng |  |  |

IX. XÁC ĐỊNH RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT

1. Các rủi ro có thể phát sinh.
2. Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.
3. Phương án điều chỉnh.

X. PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP, HỢP TÁC QUỐC TẾ, THUÊ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Đối tác, tổ chức hợp tác.
2. Hình thức, nội dung hợp tác.
3. Chi phí và cơ chế phối hợp.

XI. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ ĐẦU RA, TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Hiệu quả khoa học – công nghệ.
2. Hiệu quả kinh tế – xã hội.
3. Hiệu quả quản lý – chính sách.

XII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ VÀ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

Cam kết thực hiện đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo kết quả và bàn giao sản phẩm theo quy định.

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu-05

MẪU THUYẾT MINH TỔNG QUÁT CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

(Áp dụng cho hồ sơ đặt hàng chuỗi hoặc cụm nhiệm vụ KH,CN&ĐMST)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chuỗi / cụm nhiệm vụ: ......................................................

2. Mã số (nếu có): ......................................................

3. Cơ quan chủ trì xây dựng chuỗi: ......................................................

4. Cơ quan phối hợp / các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành phần: ......................................................

5. Thời gian thực hiện toàn chuỗi: ........ tháng (từ .../... đến .../...)

6. Tổng kinh phí dự kiến: .................... đồng

7. Nguồn vốn: ☐ NSNN ☐ Nguồn khác ☐ Hợp tác quốc tế (nếu có)

II. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

Nêu rõ mục tiêu tổng thể mà các nhiệm vụ thành phần cùng hướng tới, gồm: mục tiêu khoa học, mục tiêu công nghệ / ứng dụng và mục tiêu xã hội / chính sách.

III. CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

1. Tổng số nhiệm vụ thành phần: ...........

2. Danh mục nhiệm vụ thành phần:

| STT | Tên nhiệm vụ thành phần | Loại hình | Cơ quan chủ trì | Thời gian (tháng) | Kinh phí dự kiến (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC NHIỆM VỤ THÀNH PHẦN

1. Liên kết về mục tiêu và kết quả đầu ra.
2. Liên kết về tổ chức và nhân lực.
3. Liên kết về sản phẩm (đầu ra trung gian, đầu ra cuối cùng).

V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM CHUNG CỦA CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

| STT | Tên sản phẩm tổng thể / sản phẩm chung | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Yêu cầu kỹ thuật / chất lượng cần đạt | Nguồn hình thành (nhiệm vụ thành phần) | Kinh phí từng nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

1. Cơ quan điều phối chung: ......................................................
2. Cơ chế phối hợp giữa các nhiệm vụ: họp định kỳ, chia sẻ kết quả, hệ thống quản lý chung.
3. Trách nhiệm và quyền hạn: cơ quan điều phối, các tổ chức chủ trì thành phần.

VII. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ CỦA CHUỖI

| Giai đoạn | Thời gian (từ – đến) | Nội dung chính / nhóm nhiệm vụ thực hiện | Sản phẩm tổng hợp đạt được |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ TỔNG THỂ CỦA CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

1. Hiệu quả khoa học: mức độ đóng góp mới, công bố, sáng chế, mô hình.
2. Hiệu quả công nghệ / kinh tế: khả năng ứng dụng, thương mại hóa, tác động đến doanh nghiệp / ngành.
3. Hiệu quả xã hội – chính sách: đóng góp tiêu chuẩn, quy hoạch, định hướng phát triển.

IX. CAM KẾT CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ

Cam kết đảm bảo liên kết giữa các nhiệm vụ, tiến độ, kết quả tổng thể, hiệu quả đầu ra và quản lý kinh phí đúng quy định.

..., ngày ... tháng... năm 20...

|  | ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ CHUỖI / CỤM NHIỆM VỤ (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu-06

LÝ LỊCH KHOA HỌC

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .................................................... Giới tính: ............

2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................  Nơi sinh: ................................................

3. Chức vụ, đơn vị công tác: .........................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

5. Điện thoại: ................................ Email: .................................................................

6. Học hàm, học vị cao nhất: ........................................................ Năm được phong/cấp: ...........

7. Lĩnh vực chuyên môn chính: ....................................................................................

8. Ngoại ngữ sử dụng: ..................................................................................................

## II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Bậc học | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

(Tóm tắt tối đa 10 dòng về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH&CN hoặc đổi mới sáng tạo.)

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
| --- | --- | --- | --- |

## IV. THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 05 NĂM GẦN NHẤT

1. Công trình khoa học đã công bố: ...............................................................

2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: ............................................

3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn: ............................................

4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia đề tài, dự án:

| Tên nhiệm vụ/dự án | Cấp quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## V. NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HIỆN TẠI

Cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu hiện có: ..............................................

Nhân lực phối hợp: .....................................................

Kinh nghiệm liên kết với doanh nghiệp, địa phương: .................................

## VI. CAM KẾT CỦA CHỦ NHIỆM

Tôi cam kết:

- Các thông tin trên là trung thực, chính xác;

- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì, điều hành nhiệm vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả và sử dụng kinh phí theo hợp đồng được ký với cơ quan quản lý nhiệm vụ.

|  | Tỉnh/thành phố, Ngày .... tháng .... năm .... - NGƯỜI KHAI - (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu-07

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày ... ... tháng ... ... năm ... ... |
| --- | --- |

HỢP ĐỒNG GIAO THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

(Loại hình nhiệm vụ.......)

Số: ..........

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025;

Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc auy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số..……phê duyệt danh mục và kinh phí đề tài … do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ  …;

1. Bên giao nhiệm vụ (Bên A): QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

- Đại diện là Ông/Bà: …

- Chức vụ: ....		 (theo Văn bản ủy quyền số....)

- Địa chỉ: ....

- Điện thoại: ….

- Số tài khoản: ....  Tại .....

- Mã số sử dụng ngân sách: ....

2. Bên nhận nhiệm vụ (Bên B): (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài)

- Đại diện là Ông/Bà:

- Chức vụ:                         (theo Văn bản ủy quyền số....)

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tên giao dịch tại Kho bạc:

- Số tài khoản: 			         Tại:

- Mã số sử dụng ngân sách:

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Mã số:

- Loại hình:

- Nội dung nhiệm vụ:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

(Nội dung thực hiện, sản phẩm chủ yếu và kết quả nhiệm vụ ….được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng này).

Điều 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: ... tháng, từ ... đến ....

2. Tiến độ thực hiện đề tài theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo

3. Trường hợp cần điều chỉnh, Bên B gửi đề xuất bằng văn bản cho Bên A để xem xét quyết định theo quy định tại Điều 16 NĐ 267/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Kinh phí thực hiện và phương thức thanh toán:

- Tổng kinh phí: …đồng (bằng chữ: …..), trong đó:

- Ngân sách nhà nước: … đồng.

+ Kinh phí được giao khoán:…………. (bằng chữ…..).

+ Kinh phí không được giao khoán:…………. (bằng chữ…..).

- Nguồn kinh phí khác (nếu có): … đồng

- Phương thức khoán chi:

- Khoán đến sản phẩm cuối cùng

- Khoáng từng phần

- Tiến độ cấp kinh phí.

Bên A cấp kinh phí cho Bên B theo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ tương ứng từng giai đoạn;

- Cấp kinh phí đợt 1:

- Cấp kinh phí đợt 2:

- Cấp kinh phí đợt 3:

- …

Cấp kinh phí được cấp trên cơ sở khối lượng công việc đã triển khai thực hiện và tiến độ thanh quyết toán  nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để Bên B triển khai, thực hiện đầy đủ nội dung Hợp đồng.

b) Bố trí, cấp kinh phí cho Bên B để thực hiện Hợp đồng theo tiến độ, kế hoạch và các điều kiện quy định trong Hợp đồng này.

c) Các lần cấp kinh phí tiếp theo (trừ lần cấp đầu tiên) được thực hiện trên cơ sở khoản 2 điều 3 của Hợp đồng.

Bên A có quyền điều chỉnh tiến độ hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc sử dụng kinh phí sai mục đích.

d) Tổ chức đánh giá, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Hợp đồng; yêu cầu Bên B giải trình, cung cấp hồ sơ, dữ liệu khi cần thiết.

đ) Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian thực hiện và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình triển khai.

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Hợp đồng của Bên B theo đúng chỉ tiêu, sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hợp đồng.

g) Phối hợp với Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng, hoàn tất các thủ tục quyết toán kinh phí, bàn giao tài sản, kết quả nghiên cứu theo quy định pháp luật.

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và các văn bản có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Tổ chức triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, nội dung, sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng; bảo đảm chất lượng, tính trung thực, liêm chính trong hoạt động nghiên cứu và phát triển.

b) Ký kết hợp đồng giao việc, hợp đồng thuê khoán chuyên môn với chủ nhiệm và các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện Hợp đồng theo quy định hiện hành; quản lý và giám sát việc thực hiện đúng quy định pháp luật.

c) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí do Bên A cấp đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, hồ sơ chi tiêu; thực hiện báo cáo, kiểm toán, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, lựa chọn nhà thầu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm đúng mục tiêu, chất lượng, chủng loại và hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ thực hiện Hợp đồng.

đ) Chủ động kiến nghị, đề xuất điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí, tiến độ khi có phát sinh hoặc rủi ro khách quan, bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng.

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (06 tháng/lần), đột xuất theo yêu cầu của Bên A; trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc Hợp đồng, Bên B phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả và hồ sơ nghiệm thu, quyết toán cho Bên A.

g) Thực hiện tự đánh giá hoặc nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định, hoàn thiện hồ sơ để phục vụ nghiệm thu chính thức do Bên A tổ chức.

h) Thực hiện đăng ký, quản lý, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố kết quả nghiên cứu và giao nộp, lưu giữ kết quả thực hiện tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

i) Quản lý, sử dụng tài sản và bảo quản toàn bộ tài sản, thiết bị, vật tư được mua sắm, trang bị hoặc hình thành trong quá trình thực hiện Hợp đồng đúng quy định; chịu trách nhiệm về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu và kết quả nghiên cứu.

k) Ghi nhận sự tài trợ của Bên A trong các công bố, báo cáo, sản phẩm, ấn phẩm, hoặc hoạt động giới thiệu kết quả nghiên cứu liên quan đến Hợp đồng.

l) Phối hợp với Bên A thực hiện thanh lý Hợp đồng, hoàn tất quyết toán, bàn giao tài sản, sản phẩm và kết quả nghiên cứu.

m) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Điều chỉnh, thay đổi chấm dứt Hợp đồng

- Điều chỉnh, nội dung Hợp đồng

Trong quá trình thực hiện nếu các Bên muốn thay đổi thay đổi, điều chỉnh nội dung Hợp đồng đã ký kết thực hiện thủ tục điều chỉnh, thay đổi theo quy định hiện hành. Việc thay đổi, điều chỉnh chỉ được áp dụng sau khi có Quyết định, văn bản điều chỉnh. Các Quyết định, văn bản điều chỉnh (nếu có) là một phần không tách rời của Hợp đồng.

2. Hợp đồng này kết thúc trong các trường hợp sau:

a) Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu, công nhận kết quả, quyết toán kinh phí, hoàn thành các nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

b) Đề tài đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng, quyết toán kinh phí, hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

- Bên B bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Bên B không nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài hoặc nộp muộn quá 02 tháng so với thời hạn được quy định;

- Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Bên A không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

3. Việc xử lý tài chính khi kết thúc hợp đồng được thực hiện theo quy định hiện hành, Bên B hoàn trả kinh phí (nếu có) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Kết thúc Hợp đồng

1. Hợp đồng này kết thúc trong các trường hợp sau:

a) Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu, công nhận kết quả, quyết toán kinh phí, hoàn thành các nghĩa vụ nộp nhân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

b) Đề tài đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng, quyết toán kinh phí, hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

- Bên B bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Bên B không nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài hoặc nộp muộn quá 02 tháng so với thời hạn được quy định;

- Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Bên A không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý tài chính khi kết thúc hợp đồng được thực hiện theo quy định hiện hành, Bên B hoàn trả kinh phí (nếu có) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Điều khoản khác

(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu quản lý đề tài của Quỹ tại thời điểm ký kết do hai bên thoả thuận).

Điều 7. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia trong thời hạn theo quy định. Các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện của Đề tài.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).

Điều 8. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hai bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ.

Các phụ lục, tài liệu kèm theo (nếu có) là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm ….. trang và có hiệu lực từ ngày …./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | ĐẠI DIỆN BÊN B TỔ CHỨC CHỦ TRÌ |
| --- | --- |

Mẫu-08

| ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ Số: ………………… V/v: ……………………….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày… tháng…. năm 20.... |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tên đề tài:…………………………………………………………………………

Mã số đề tài:………… … ….Số hợp đồng:…………...ngày ký…………………

Tổ chức chủ trì:…………………………………………………………………...

Tên chủ nhiệm đề tài:……………………………………………………………..

Thời gian thực hiện đề tài (kể cả gia hạn nếu có): Từ ngày … đến ngày ….

Đề nghị thay đổi (ghi rõ nội dung theo Hợp đồng đã ký và nội dung đề nghị thay đổi):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do đề nghị thay đổi: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quỹ xem xét, quyết định.

Các tài liệu kèm theo:

| 1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (đối với đề tài gia hạn) | ☐ |
| --- | --- |
| 2. Báo cáo Quyết toán tài chính trong trường hợp đã phát sinh tài chính (đối với thay đổi đơn vị chủ trì) | ☐ |
| 3. Các tài liệu khác (nếu có): …... | ☐ |

| Tổ chức chủ trì (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Tổ chức chủ trì (mới) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Chủ nhiệm đề tài (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu-09

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỊNH KỲ NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Áp dụng cho báo cáo 6 tháng hoặc năm)

Tên nhiệm vụ: ................................................................................................................

Mã số: ............................................................................................................................

Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: ☐ Nghiên cứu cơ bản ☐ Nghiên cứu ứng dụng ☐ Phát triển công nghệ ☐ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

| - Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). |  |
| --- | --- |

----- ghi rõ chương trình

Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nhiệm vụ  ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì: ...............................................................................................................

Chủ nhiệm: ....................................................................................................................

Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

Kỳ báo cáo: ☐ 6 tháng đầu ☐ 6 tháng cuối ☐ Năm thứ ....

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

| Nội dung / Hạng mục công việc | Theo thuyết minh | Thực hiện đến kỳ báo cáo | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tổng hợp tiến độ:
- Đã hoàn thành ........../.......... nội dung theo kế hoạch (đạt .......%).
- Các nội dung chậm tiến độ: ......................................................
- Nguyên nhân: ...............................................................

II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN KỲ BÁO CÁO

| STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm (KH, CN, ĐT, KHXH) | Đơn vị tính | Số lượng | Tình trạng / Mức độ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Các kết quả nổi bật:
....................................................................................

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

| Nguồn kinh phí | Kinh phí được duyệt (triệu đồng) | Đã giải ngân (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |  |  |
| Nguồn đối ứng / Tổ chức chủ trì |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp |  |  |  |  |
| Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

Nhận xét:
....................................................................................
- ....................................................................................

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

- ....................................................................................
- ....................................................................................

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với cơ quan quản lý: ......................................................
2. Đối với Quỹ / Bộ KH&CN: ......................................................
3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có): ......................................................

VI. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

- Các nội dung sẽ triển khai trong kỳ tiếp theo: ......................................................
- Dự kiến sản phẩm / kết quả trong kỳ tới: ......................................................
- Kế hoạch khắc phục khó khăn: ......................................................

..., ngày ... tháng... năm 20...

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Mẫu áp dụng cho báo cáo định kỳ 6 tháng hoặc năm của nhiệm vụ KH,CN&ĐMST.
- Báo cáo định kỳ là căn cứ cho đánh giá tiến độ, giải ngân và điều chỉnh.
- Đính kèm: bảng sản phẩm chi tiết, biểu chi kinh phí, biên bản họp nhóm (nếu có).

Mẫu-10

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 (BÁO CÁO CUỐI KỲ)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên nhiệm vụ: .............................................................................................

- Mã số: ..........................................................................................................

- Loại hình nhiệm vụ: ☐ Đề tài ☐ Dự án ☐ Đề án KH ☐ Nhiệm vụ đặc thù

- Tổ chức chủ trì: ...........................................................................................

- Chủ nhiệm: ................................................................................................

- Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

- Tổng kinh phí được duyệt: ...................... triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng: ...................... triệu đồng

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Kế hoạch ban đầu và tiến độ thực hiện: .................................................................
2. Các điều chỉnh (nếu có): ....................................................................................
3. Nhân lực tham gia: .........................................................................................
4. Công tác phối hợp (nếu có đối tác): ...............................................................

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

| STT | Nội dung / Hạng mục công việc | Theo thuyết minh | Kết quả đạt được | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Ghi chú / Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. SẢN PHẨM KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

| STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật / tiêu chí chất lượng | Mức độ đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Chi tiết thông tin tại Báo cáo tổng kết tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

V. KẾT QUẢ KHÁC (CÔNG BỐ, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO)

- Công bố khoa học: ...................................................................................
- Đào tạo (nếu có): ......................................................................................
- Ứng dụng / chuyển giao: ..........................................................................
- Hợp tác quốc tế / doanh nghiệp: ............................................................

VI. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG

1. Hiệu quả khoa học: ..................................................................................
2. Hiệu quả công nghệ / kinh tế: ...............................................................
3. Hiệu quả xã hội / chính sách: .................................................................
4. Tác động và tiềm năng ứng dụng / thương mại hóa: ...........................

VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

| Nguồn kinh phí | Kinh phí được duyệt (triệu đồng) | Kinh phí đã sử dụng (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |  |  |
| Nguồn đối ứng / Tổ chức chủ trì |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp |  |  |  |  |
| Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

VIII. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ

- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................

IX. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

............................................................................................................................
............................................................................................................................

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Báo cáo này là căn cứ để nghiệm thu nhiệm vụ KH,CN&ĐMST, được lập 01 bản gốc + 02 bản sao.
- Kèm theo: phụ lục sản phẩm, báo cáo tài chính, biên bản nghiệm thu cơ sở và hồ sơ minh chứng sản phẩm.
- Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ thông tin và số liệu.

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tên nhiệm vụ: ........................................................................................

Mã số: ...................................................................................................

Loại hình nhiệm vụ: ☐ Đề tài ☐ Dự án ☐ Đề án KH ☐ Nhiệm vụ đặc thù

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ............................................................................

Tổ chức chủ trì: .......................................................................................

Cơ quan quản lý: ...................................................................................

Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

Hà Nội, năm ..............

LỜI CẢM ƠN

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

MỤC LỤC

(Đánh số mục, tiểu mục, bảng, hình minh họa…)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

............................................................................................................................

TÓM TẮT BÁO CÁO

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ
- Phương pháp tiếp cận
- Kết quả nổi bật đạt được
- Ứng dụng / tác động / đóng góp chính

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên, mã số, loại hình nhiệm vụ
2. Bối cảnh, tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu / triển khai
3. Tình hình nghiên cứu / công nghệ trong và ngoài nước
4. Phương pháp nghiên cứu, thiết kế, triển khai thực hiện

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nội dung nghiên cứu / triển khai chính
 1.1. Nội dung 1: .....................................................................................
 1.2. Nội dung 2: .....................................................................................
2. Kết quả đạt được
 - Mô tả chi tiết các kết quả khoa học, công nghệ, mô hình, thiết bị, quy trình, phần mềm...
 - Hình ảnh, bảng biểu minh họa kết quả.

| STT | Nội dung / Sản phẩm | Theo thuyết minh | Kết quả đạt được | Mức độ hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH, THẢO LUẬN

- Phân tích kết quả đạt được so với mục tiêu.
- Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng, sai số, giới hạn kỹ thuật.
- Các bài học, kinh nghiệm triển khai.

PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận chung: ...................................................................................
2. Kiến nghị: ............................................................................................

PHẦN V. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG

1. Hiệu quả khoa học (công bố, báo cáo, sáng chế...)
2. Hiệu quả công nghệ – kinh tế (quy mô ứng dụng, tiết kiệm, năng suất...)
3. Hiệu quả xã hội – môi trường (giải quyết vấn đề thực tiễn, việc làm, chính sách...)
4. Tiềm năng phát triển, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

PHẦN VI. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG BỐ, ỨNG DỤNG

1. Bài báo, báo cáo khoa học
2. Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế
3. Sản phẩm chuyển giao / mô hình ứng dụng

PHẦN VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Theo chuẩn trích dẫn khoa học)
PHẦN VIII. PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Hình ảnh / sơ đồ / bảng số liệu
- Phụ lục 2: Hồ sơ sản phẩm, quy trình công nghệ
- Phụ lục 3: Báo cáo tài chính, biên bản nghiệm thu cơ sở

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Báo cáo tổng hợp là tài liệu bắt buộc khi nghiệm thu, dùng để đăng ký kết quả tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.
- Thường có 2 bản in + 1 bản điện tử (PDF, Word).
- Nội dung không vượt quá 100 trang (đề tài) hoặc 150 trang (dự án).

Mẫu-11

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: ..................................................................................

2. Tổ chức chủ trì: ...............................................................................

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ......................................................................

4. Thời gian thực hiện: ……… đến ………   Cấp quản lý: ☐ Quốc gia  ☐ Bộ/ngành  ☐ Địa phương

5.1 Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nhiệm vụ độc lập ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

5.2 Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: ☐ Nghiên cứu cơ bản ☐ Nghiên cứu ứng dụng ☐ Phát triển công nghệ ☐ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

5.3 Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).

6. Lĩnh vực KH&CN: ...........................................................................

7. Tổng kinh phí: ………… triệu đồng   (Trong đó NSNN: ………… triệu đồng)

## II. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

- 1. Tác động đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, môi trường

- - Mức đóng góp cho tăng trưởng kinh tế (sản lượng, doanh thu, năng suất, GDP ngành): …

- -Tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống người dân: …

- - Tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: …

- - Số liệu định lượng minh chứng (nếu có): …

- 2. Tác động đối với ngành sản xuất, doanh nghiệp

- - Năng lực cạnh tranh, sản lượng, chất lượng, thương hiệu: …

- -Số doanh nghiệp ứng dụng kết quả, hợp đồng chuyển giao, doanh thu từ ứng dụng: …

- - Số lượng công nghệ/thiết bị/giải pháp được thương mại hóa: …

- 3. Tác động đối với nhân lực và tri thức KH&CN

- - Số lượng kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên được đào tạo/nâng cao năng lực: …

- - Số lượng bài báo, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn kỹ thuật, mô hình: …

- - Mức độ lan tỏa tri thức KH&CN trong cộng đồng/doanh nghiệp: …

- 4. Tác động chính sách và thể chế

- - Ảnh hưởng đến việc xây dựng, sửa đổi, ban hành chính sách, quy chuẩn, quy định: …

- - Các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật được xây dựng từ kết quả nhiệm vụ (nếu có): …

- 5. Tác động khác (nếu có)

- - Ảnh hưởng tới giáo dục, văn hóa, cộng đồng; đóng góp cho chiến lược phát triển ngành; vai trò trong hội nhập, hợp tác quốc tế: …

## III. PHƯƠNG THỨC VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Phương thức đánh giá:

- ☐ Đơn vị chủ trì tự đánh giá

- ☐ Cơ quan quản lý tổ chức đánh giá

- ☐ Đánh giá độc lập bởi tổ chức, chuyên gia tư vấn

- ☐ Kết hợp các hình thức trên

2. Kết quả tổng hợp theo thang điểm/nhận định:

| Tiêu chí | Điểm (nếu có) | Nhận xét/tác động nổi bật |
| --- | --- | --- |
| Kinh tế – xã hội |  |  |
| Doanh nghiệp/ngành |  |  |
| Nhân lực KH&CN |  |  |
| Chính sách – pháp luật |  |  |
| Tác động khác |  |  |

3. Kết luận chung:

- Mức độ tác động: ☐ Rất cao  ☐ Cao  ☐ Trung bình  ☐ Thấp

- Đề xuất mở rộng ứng dụng/chuyển giao/đầu tư tiếp theo: …

## IV. TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

1. Đơn vị chủ trì: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo, phối hợp cung cấp số liệu kiểm chứng.

2. Đơn vị tiếp nhận/ứng dụng (nếu có): Cam kết tiếp tục duy trì, mở rộng ứng dụng kết quả.

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |
| --- | --- |

Mẫu-12

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày ... ... tháng ... ... năm ... ... |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

(Loại hình nhiệm vụ.......)

Số: ..........

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025;

Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc auy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;

Căn cứ Hợp đồng số …..

Căn cứ Quyết định số..……nghiệm thu đề tài … do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ  …;

1. Bên giao nhiệm vụ (Bên A): QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

- Đại diện là Ông/Bà: …

- Chức vụ: ....		 (theo Văn bản ủy quyền số....)

- Địa chỉ: ....

- Điện thoại: ….

- Số tài khoản: ....  Tại .....

- Mã số sử dụng ngân sách: ....

2. Bên nhận nhiệm vụ (Bên B): (Ghi tên tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài)

- Đại diện là Ông/Bà:

- Chức vụ:                         (theo Văn bản ủy quyền số....)

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tên giao dịch tại Kho bạc:

- Số tài khoản: 			         Tại:

- Mã số sử dụng ngân sách:

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Biên bản thanh lý Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bên A đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp kinh phí, giám sát, nghiệm thu và phê duyệt kết quả nhiệm vụ.

Bên B đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung và sản phẩm theo Hợp đồng và được đánh giá, nghiệm thu theo…..

Bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về báo cáo, công bố, lưu giữ kết quả và bàn giao hồ sơ theo quy định.

Điều 2. Tài chính của nhiệm vụ

1. Tổng kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực nhiệm vụ là: …. triệu đồng;

2. Tổng số kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:.. triệu đồng.

Số kinh phí còn thừa (chưa sử dụng đề tài) là:  ……., được ……

Điều 3. Xử lý tài sản, kết quả của nhiệm vụ

Tài sản, kết quả của nhiệm vụ bao gồm:

……..

Tài sản này được giao để lại cho Bên B để theo dõi quản lý, sử dụng

Hoặc Tài sản, kết quả của nhiệm vụ được Bên B chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận

Điều 4. Điều khoản khác

(Nội dung của điều khoản được lập theo yêu cầu quản lý đề tài của Quỹ tại thời điểm ký biên bản thanh lý).

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành .... bản và có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ ….bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | ĐẠI DIỆN BÊN B TỔ CHỨC CHỦ TRÌ |
| --- | --- |

Chỉ dùng trong trường hợp thay đổi tổ chức chủ trì, các trường hợp khác bỏ phần này.

Trong trường hợp quy định kết quả nhiệm vụ bàn giao cho tổ chức đặt hàng.