| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2025/TT-BKHCN | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 |

THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng giao nhiệm vụ

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về Chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế.

# CHƯƠNG I

# QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết việc xây dựng, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ/chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, bao gồm: thông báo kế hoạch, trình tự, thủ tục xét duyệt, đặt hàng nhiệm vụ; biểu mẫu hồ sơ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ; nội dung, biểu mẫu và trình tự đánh giá, điều chỉnh, thanh lý nhiệm vụ; trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức triển khai chương trình; chế độ thông tin, báo cáo, công khai kết quả và quản lý dữ liệu nhiệm vụ, chương trình trên nền tảng số quốc gia.

## Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận quốc tế do cơ quan, tổ chức Việt Nam ký kết theo thẩm quyền.

## Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đối tác đồng tài trợ là tổ chức ở nước ngoài cam kết đóng góp tài chính và/hoặc chuyên gia để cùng triển khai nhiệm vụ.

2. Văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, quy định chi tiết tại Điều 2, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020.

3. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế được thực hiện trên cơ sở văn bản hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và đối tác nước ngoài.

4. Loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế đăng ký tài trợ là loại hình nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phân loại theo quy định tại điều 4, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

5. Đối tác nước ngoài bao gồm Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài đề cập văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế dưới vai trò đối tác.

6. Nguồn lực đối ứng là giá trị phần đóng góp của các bên cho việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, dưới hình thức tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc các nguồn lực khác

7. Tổ chức chủ trì là tổ chức được Cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

### Điều 4. Tiêu chí và yêu cầu chung đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế

1. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 8, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Phù hợp với định hướng hợp tác quốc tế của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

b) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và bảo mật thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

c) Có cam kết hợp tác bằng văn bản của đối tác nước ngoài, trong đó nêu rõ lĩnh vực, nội dung hợp tác, trách nhiệm phối hợp triển khai, đồng tài trợ hoặc hỗ trợ nguồn lực cần thiết.

d) Có sự đóng góp nguồn lực của đối tác nước ngoài, bao gồm tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc các nguồn lực khác; trường hợp đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định trừ trường hợp với đối tác truyền thống đặc biệt.

e) Mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ưu tiên, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ mới, công nghệ lõi, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

f) Có phương án xử lý quyền sở hữu trí tuệ, phân chia lợi ích rõ ràng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

g) Khả thi về tổ chức thực hiện, bảo đảm năng lực của tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm, cơ sở vật chất, kế hoạch triển khai, phương án phối hợp với đối tác nước ngoài và tiến độ thực hiện.

2. Ngoài các tiêu chí trên, nhiệm vụ hợp tác quốc tế phải:

a) Phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, định hướng ưu tiên của từng giai đoạn;

b) Gắn kết với các chương trình hợp tác quốc tế hoặc nghị định thư, thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Đảm bảo tính cân đối về nguồn lực giữa các bên tham gia và khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam.

### Điều 5. Mã số nhiệm vụ hợp tác quốc tế và biểu mẫu liên quan

### Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế được gắn mã số thống nhất để quản lý, theo cấu trúc:
HTQT.xx.yy.zz, trong đó:

- HTQT: ký hiệu nhiệm vụ hợp tác quốc tế;

- xx: ký hiệu quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của đối tác chính, theo Tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2 (ví dụ: JP – Nhật Bản, DE – Đức, FR – Pháp, US – Hoa Kỳ, EU – Liên minh châu Âu); hoặc tên đối tác thuộc chương trình hợp tác phương, đa phương (ví dụ FWO, DFG…)

- yy: hai chữ số cuối của năm thu hồ sơ hoặc năm ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

- zz: số thứ tự nhiệm vụ đã tiếp nhận hồ sơ; hoặc phê duyệt tài trợ.

### Điều 6. Căn cứ, nội dung và trình tự xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1. Căn cứ xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế gồm:

a) Định hướng, chiến lược và nhiệm vụ/chương trình hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương;
	c) Định hướng ưu tiên nghiên cứu và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 5 năm, 10 năm;

d) Nhu cầu thực tiễn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, viện trường đại học;

đ) Đề xuất hợp tác, đồng tài trợ hoặc hỗ trợ nguồn lực của các đối tác nước ngoài, tổ chức quốc tế, chương trình song phương hoặc đa phương mà Việt Nam là thành viên;

e) Kết quả khảo sát, đánh giá tiềm năng hợp tác, năng lực đối tác và khả năng huy động nguồn lực trong và ngoài nước.

2. Nội dung và trình tự xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế gồm các bước:

a) Đối với các văn bản hợp tác, thỏa thuận, ghi nhớ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các biên bản cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ, Ủy ban, Tiểu ban hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi với sáng tạo với các đối tác hợp tác song phương và đa phương mà Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao là đại diện: các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với các đối tác nước ngoài được gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ để tiến hành thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định.

b) Đối với các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác do cơ quan quản lý nhiệm vụ ký kết với các đối tác nước ngoài, cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ động thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định. Việc xây dựng văn bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác do cơ quan quản lý nhiệm vụ ký kết với các đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.

c) Nội dung thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế được quy định tại khoản 4, Điều 10 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

# CHƯƠNG II.

# XÂY DỰNG VÀ KÝ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 7. Lựa chọn đối tác nước ngoài

Trên cơ sở các tiêu chí và yêu cầu chung đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 4 Thông tư này, Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiến hành tìm kiếm, lựa chọn đối tác phù hợp, đàm phán xác định chương trình, các nội dung hợp tác và tiến hành xây dựng dự thảo văn bản hợp tác.

Điều 8. Nội dung văn bản hợp tác

Văn bản hợp tác giữa Cơ quan quản lý nhiệm vụ và đối tác nước ngoài  cần có các nội dung chính sau đây:

1. Đối tượng, hình thức, lĩnh vực hợp tác tài trợ, hỗ trợ;

2. Nguyên tắc đóng góp của các bên

Quy định cụ thể hình thức đóng góp và cam kết của các bên về việc bố trí nhân lực phù hợp, đủ năng lực đáp ứng công việc quản lý, tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học theo thông lệ quốc tế.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

a) Quy định quyền sở hữu trí tuệ được điều chỉnh theo pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam và đối tác, cũng như các điều ước quốc tế mà cả Việt Nam và đối tác đều là thành viên.

b) Quy định việc sử dụng kết quả nghiên cứu thu được qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia được các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các bên thỏa thuận riêng (dưới dạng văn bản nếu cần thiết), xác định trên cơ sở mức độ đóng góp của từng Bên;

4. Bảo mật thông tin.

Quy định việc xử lý bảo mật thông tin hoặc dữ liệu thu được liên quan đến các hoạt động triển khai văn bản thỏa thuận hợp tác. Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của đối tác, các bên có thể ký kết thỏa thuận chia sẻ dữ liệu.

5. Thời gian có hiệu lực của văn bản hợp tác

Thời gian thực hiện theo thỏa thuận của Cơ quan quản lý nhiệm vụ và đối tác của Cơ quan quản lý nhiệm vụ. Cơ quan quản lý nhiệm vụ và các đối tác thông báo cho nhau bằng văn bản về đề nghị chấm dứt hợp tác trước thời hạn hoặc gia hạn hợp tác khi thời gian có hiệu lực của văn bản hợp tác sắp kết thúc.

6. Các văn bản hướng dẫn kèm theo

a) Phương thức, tiêu chí, quy trình đánh giá xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia trong chương trình: Quy định dưới dạng Phụ lục kèm theo văn bản hợp tác, phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan;

b) Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình: Quy định dưới dạng Phụ lục kèm theo văn bản hợp tác, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, quy định cụ thể hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, các giấy tờ cần thiết kèm theo, các mốc thời gian cần lưu ý, yêu cầu đối với thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị tài trợ, hỗ trợ.

Điều 9. Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác

1. Thủ tục xin ý kiến, chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác giữa Cơ quan quản lý nhiệm vụ và đối tác nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ ký văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.

Chương III.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẶT HÀNG, XÉT CHỌN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

### Điều 10. Thông báo kế hoạch xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế

a) Cơ quan quản lý nhiệm vụ rà soát căn cứ, đàm phán, thống nhất với đối tác nước ngoài, xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo hình thức định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

b) Thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ và/hoặc các phương tiện thông tin đại chúng quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ.

c) Căn cứ, nội dung và trình tự xây dựng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế được quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 11. Đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế (Mẫu NVHTQT.01);

b) Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế (Mẫu NVHTQT.02);

c) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Điều lệ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc các tài liệu tương đương khác. Tổ chức đề xuất không cần nộp tài liệu này trong trường hợp đã cập nhật tài liệu trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;

d) Lý lịch chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu (Mẫu NVHTQT.03). Thông tin về năng lực của tổ chức đề xuất, lý lịch của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu phải được cập nhật trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

đ) Tài liệu thể hiện phương án huy động vốn đối ứng (đối với các nhiệm vụ có yêu cầu về vốn đối ứng):

-  Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có, cần bổ sung tài liệu chứng minh nguồn vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

- Đối với trường hợp huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân khác, cần bổ sung văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ và văn bản thỏa thuận giữa các bên về phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả (nếu có);

- Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng, cần bổ sung văn bản cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ.

e) Minh chứng của tổ chức đề xuất về việc chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc thuộc chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc trong 05 năm gần nhất và đạt được các kết quả, mục tiêu đề ra hoặc được đánh giá từ đạt trở lên (đối với nhiệm vụ đề nghị khoán chi đến sản phẩm cuối cùng);

g) Bản sao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức chủ trì và đối tác nước ngoài trong đó nêu rõ nội dung, kế hoạch triển khai, nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu, nguồn lực đóng góp của hai bên (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất); cam kết cấp kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có);

i) Các tài liệu liên quan khác theo tiêu chí, yêu cầu riêng đối với chương trình cụ thể (nếu có).

2. Hình thức nộp hồ sơ:

a)  Căn cứ thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng theo quy định tại Khoản 1, Điều này và nộp hồ sơ về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

b) Thời hạn nộp hồ sơ được quy định trong Thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

3. Bổ sung và thay thế hồ sơ:

Trong thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân có quyền rút hồ sơ để bổ sung hoặc thay thế. Hồ sơ bổ sung hợp lệ chỉ được tính khi nộp trước thời hạn kết thúc nêu trong thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

### Điều 12. Nguyên tắc và điều kiện xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1. Việc xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng, dựa trên chất lượng khoa học, giá trị hợp tác quốc tế và hiệu quả ứng dụng của nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với:
	a) Chiến lược hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng và Nhà nước;

b) Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương;
	c) Tiêu chí quy định tại Điều 8 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
	d) Thông báo kế hoạch xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

2. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế:

a) Tổ chức đăng ký chủ trì phải có tư cách pháp nhân, năng lực nghiên cứu, triển khai, tài chính và nhân lực đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ;

b) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có chuyên môn phù hợp, năng lực điều phối hợp tác quốc tế và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học;
 	c) Có cam kết hợp tác bằng văn bản với đối tác nước ngoài, xác định rõ nội dung, nguồn lực, quyền và nghĩa vụ của các bên;

d) Nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện, không vi phạm quy định về bảo mật quốc gia hoặc chuyển giao công nghệ hạn chế.
	3. Không xét tài trợ, đặt hàng:

a) Các nhiệm vụ không phù hợp với định hướng, lĩnh vực nêu trong Thông báo kế hoạch xét tài trợ, đặt hàng;

b) Các nhiệm vụ không bảo đảm nguồn lực, không có cam kết hợp tác hợp pháp của đối tác nước ngoài;

d) Các tổ chức, cá nhân đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị đình chỉ hoặc bị hạn chế tham gia hoạt động khoa học và công nghệ.

### Điều 13. Tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ

1. Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiến hành:

a) Mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc, với sự tham dự của các đơn vị có liên quan (nếu có);

b) Lập Biên bản mở hồ sơ (Mẫu NVHTQT.04), ghi nhận danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia xét tài trợ, đặt hàng;

c) Phối hợp với đối tác nước ngoài (nếu có yêu cầu) để thống nhất danh sách hồ sơ hợp lệ hai bên cùng tiếp nhận.

2. Hồ sơ được xác định là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Thông tư này và đúng với nội dung Thông báo kế hoạch xét tài trợ, đặt hàng.

Điều 14. Xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế

1. Thống nhất với đối tác nước ngoài danh sách hồ sơ hai bên cùng nhận được.

2. Việc xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ hợp tác quốc tế được thông qua hội đồng xét tài trợ, đặt hàng (sau đây gọi tắt là hội đồng) và/hoặc ý kiến của các chuyên gia phản biện.

3. Hội đồng, chuyên gia phản biện được cơ quan quản lý nhiệm vụ thành lập để đánh giá từng nhiệm vụ hoặc nhiều nhiệm vụ. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia hoặc đại diện cơ quan, tổ chức đề xuất đặt hàng (Bộ, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng), nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn..

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia; quy chế về thành lập Hội đồng, thành phần, trình tự, phương thức làm việc của Hội đồng, chuyên gia phản biện trong quá trình xét tài trợ/đặt hàng và các biểu mẫu liên quan.

5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ đàm phán, thống nhất với đối tác nước ngoài về danh sách các nhiệm vụ dự kiến cùng thực hiện, trao đổi về kinh phí xét tài trợ, đặt hàng (nếu cần). Trên cơ sở kết quả làm việc của hội đồng xét tài trợ, đặt hàng và kết quả đàm phán với đối tác nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua danh sách nhiệm vụ thực hiện.

6. Trên cơ sở danh sách nhiệm vụ thực hiện được thông qua, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo cho tổ chức đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện thuyết minh, dự toán kinh phí nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng trong vòng 30 ngày được kể từ ngày có thông báo. Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan quản lý nhiệm vụ không nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của ổ chức đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ thì sẽ thông báo dừng các thủ tục phê duyệt nhiệm vụ.

7. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện tổ chức đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ, trao đổi với đối tác nước ngoài về kinh phí

Điều 15. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả trao đổi với đối tác nước ngoài về kinh phí và hồ sơ thẩm định đã hoàn thiện, Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ thông qua Tổ thẩm định. Cơ quan quản lý nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí tối đa không vượt quá 2,5 lần nguồn lực đóng góp của đối tác nước ngoài, trừ trường hợp đối tác nước ngoài có quan hệ truyền thống đặc biệt hoặc các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy chế về thành lập Tổ thẩm định, thành phần, phương thức, trình tự làm việc của Tổ thẩm định và các biểu mẫu liên quan.

3. Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định kinh phí, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo kết quả cho tổ chức đề xuất. Tổ chức đề xuất có trách nhiệm hoàn thiện dự toán kinh phí và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận thông báo.

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ theo quy định trong thời hạn tối đa 110 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ hoặc ngày bắt đầu xét tài trợ, đặt hàng (đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ quanh năm).

Điều 16. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì theo mẫu quy định tại biểu mẫu BM-07 ban hành kèm theo thông tư này. Thời hạn ký hợp đồng theo các quy định hiện hành.

2. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung hợp đồng trong quá trình thực hiện, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gồm văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì, ý kiến của chủ nhiệm nhiệm vụ và các tài liệu liên quan, được lập theo biểu mẫu BM-08 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.

## Chương IV.

## TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẶT HÀNG, XÉT CHỌN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ SONG PHƯƠNG, ĐA PHƯƠNG TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ

## Điêu 17. Thông báo kế hoạch tài trợ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ theo hình thức định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo quy định tại khoản 2, 4 Điều 10 Nghị định 267/2025/NĐ-CP, căn cứ vào định hướng hoạt động, văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết và nhu cầu thực tiễn.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ, đặt hàng được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử hoặc nền tảng số, trừ trường hợp nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

3. Nội dung thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng bao gồm:

a) Phạm vi và đối tượng dự kiến được nhận tài trợ, đặt hàng;

b) Mức trần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng loại nhiệm vụ;

c) Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ (nếu có cơ quan nhà nước yêu cầu tiếp nhận kết quả);

d) Văn bản thỏa thuận hợp tác;

e) Các nội dung khác theo quy định hiện hành đối với từng loại hình nhiệm vụ đăng ký cụ thể;

đ) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: tối thiểu 03 tháng và căn cứ văn bản thỏa thuận hợp tác với mỗi chương trình.

## Điều 18. Đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng của Cơ quan quản lý nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ phía Việt Nam lập hồ sơ đề nghị tài trợ bằng ngôn ngữ tiếng anh và ngôn ngữ tiếng việt, theo các mẫu ban hành kèm theo thông tư này gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu SPDP-BM01);

b) Thuyết minh được xây dựng chung giữa nhóm nghiên cứu Việt Nam và các nhóm nghiên cứu đối tác hoặc thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức chủ trì và đối tác nước ngoài (theo hướng dẫn tại văn bản thỏa thuận hợp tác), trong đó nêu rõ nội dung, kế hoạch triển khai, nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu, nguồn lực đóng góp của hai bên (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất); cam kết cấp kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có);

c) Thuyết minh công việc do nhóm Việt Nam thực hiện và Dự toán kinh phí đề xuất của nhóm nghiên cứu Việt Nam (Mẫu SPDP-BM02)

d) Lý lịch chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu Việt Nam (Mẫu SPDP-BM03); Lý lịch chủ nhiệm và các thành viên chính nhóm nghiên cứu đối tác (theo hướng dẫn tại văn bản thỏa thuận hợp tác);

e) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức chủ trì Việt Nam;

f) Thông tin về năng lực tổ chức Việt Nam;

g) Các tài liệu liên quan khác theo tiêu chí, yêu cầu riêng đối với từng loại hình nhiệm vụ đăng ký tài trợ, chương trình cụ thể (nếu có).

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, rà soát tính hợp lệ và thống nhất kết quả với đối tác nước ngoài. Thời điểm thông báo cho các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ về tình trạng hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ sẽ theo thỏa thuận giữa Cơ quan quản lý nhiệm vụ và đối tác nước ngoài.

## Điều 19. Yêu cầu đối với kết quả nhiệm vụ, tiêu chí đối với tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ

1. Các yêu cầu đối với kết quả nhiệm vụ, tiêu chí đối với tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ căn cứ theo văn bản quản lý hiện hành tương ứng với loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã đăng ký tài trợ.

2. Trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiến hành phân loại nhiệm vụ theo mức độ rủi ro thông qua đánh giá của Hội đồng khoa học và công nghệ, căn cứ vào tính mới, độ phức tạp của công nghệ, khả năng kiểm soát tiến độ, chi phí và kết quả đầu ra, mức độ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài và tỷ lệ ngân sách nhà nước tài trợ. Các mức rủi ro được phân chia thành: thấp, trung bình, cao và là căn cứ để Cơ quan quản lý nhiệm vụ áp dụng cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá, xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ quy định mức trần kinh phí và sản phẩm công bố tối thiểu theo loại hình nhiệm vụ, quy mô (nhỏ/trung bình/lớn), mức độ ưu tiên, ngành/lĩnh vực nghiên cứu, mức độ rủi ro và khả năng cân đối ngân sách theo từng giai đoạn cụ thể.

## Điều 20. Nguyên tắc đánh giá xét chọn

1. Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội đồng khoa học) và chuyên gia phản biện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP. Ngoài ra:

a) Số lượng thành viên Hội đồng, số lượng chuyên gia phản biện căn cứ theo văn bản thỏa thuận hợp tác đã thống nhất giữa Quỹ và đối tác.

b) Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia; quy chế về thành lập Hội đồng, thành phần, trình tự, phương thức làm việc của Hội đồng khoa học, phản biện trong quá trình xét tài trợ/đặt hàng và các biểu mẫu liên quan.

2. Việc đánh giá được thực hiện khách quan, dân chủ, bình đẳng, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, căn cứ vào hồ sơ đăng ký hợp lệ, theo quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện và kết quả của nhiệm vụ tại văn bản quản lý hiện hành tương ứng với loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã đăng ký tài trợ:

3. Phương thức, tiêu chí đánh giá của mỗi chương trình căn cứ theo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết

4. Trên cơ sở danh mục đề xuất tài trợ của Hội đồng khoa học, Cơ quan quản lý nhiệm vụ và các đối tác thực hiện các thủ tục theo quy định của mỗi bên để báo cáo, xin ý kiến chủ trương của cấp trên có thẩm quyền về danh mục thống nhất kết quả tài trợ.

5. Trên cơ sở kết quả thống nhất của Việt Nam và các đối tác tài trợ, và trên cơ sở biên bản họp hội đồng, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo kết quả cho tổ chức chủ trì đề xuất;

Tổ chức chủ trì đề xuất xem xét tiếp thu ý kiến đóng góp của hội đồng, bổ sung dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ theo mẫu và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo.

## Điều 21. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức thẩm định kinh phí nhiệm vụ thông qua Tổ thẩm định theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy chế về thành lập Tổ thẩm định, thành phần, phương thức, trình tự làm việc của Tổ thẩm định và các biểu mẫu liên quan.

3. Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định kinh phí, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo kết quả cho tổ chức đề xuất. Tổ chức chủ trì đề xuất có trách nhiệm hoàn thiện dự toán kinh phí và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận thông báo.

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ theo quy định trên và thông báo kết quả tài trợ chính thức theo thời hạn đã được thống nhất giữa Việt Nam và đối tác công khai trên Nền tảng số.

Điều 22. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì theo Mẫu tương ứng quy định hiện hành áp dụng với loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã đăng ký tài trợ. Thời hạn ký hợp đồng theo các quy định hiện hành.

2. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung hợp đồng trong quá trình thực hiện, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gồm văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì, ý kiến của chủ nhiệm nhiệm vụ và các tài liệu liên quan, được lập theo mẫu tương ứng quy định hiện hành áp dụng với loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã đăng ký tài trợ.

3. Việc hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.

# Chương V

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Điều 23. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

- Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Triển khai đúng nội dung, tiến độ, mục tiêu, sản phẩm theo hợp đồng đã ký;

b) Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhiệm vụ;

c) Thực hiện đầy đủ quy định về quản lý tài chính, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cơ quan quản lý nhiệm vụ là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư này.

b) Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

c) Tổ chức đánh giá tiến độ và kết quả;

d) Đôn đốc việc công bố, đăng ký, lưu giữ và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

đ) Xây dựng, ban hành quy chế điều chỉnh nội dung, tiến độ, nhân sự hoặc kinh phí nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

## Điều 24. Báo cáo tiến độ và báo cáo định kỳ

## 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ vào hệ thống quản lý nhiệm vụ của Cơ quan quản lý nhiệm vụ theo quy định tối thiểu 01 lần/tháng. Các thông tin được cập nhật bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a) Tình hình triển khai các nội dung nghiên cứu, hoạt động đã đăng ký theo tiến độ;

b) Các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng) đã đạt được;

c) Tình hình sử dụng kinh phí được cấp, bao gồm các khoản đã chi, tạm ứng;

d) Những khó khăn, vướng mắc, các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả nhiệm vụ;

đ) Báo cáo hợp tác quốc tế;

e) Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Các thông tin cập nhật tại khoản 1 Điều này là cơ sở để Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện theo dõi tiến trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ việc kết xuất báo cáo giữa kỳ, báo cáo cuối kỳ của nhiệm vụ, và là căn cứ cho hoạt động kiểm tra, đánh giá của Cơ quan quản lý nhiệm vụ.

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ tối thiểu 01 lần/năm hoặc theo các mốc tiến độ, kết quả đầu ra quan trọng được quy định cụ thể trong Hợp đồng giao nhiệm vụ (nếu có).

a) Nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu, nội dung, tiến độ, sản phẩm và kinh phí đã được phê duyệt trong Hợp đồng giao nhiệm vụ và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Trong một số trường hợp theo yêu cầu quản lý và biện pháp quản trị rủi ro (chậm tiến độ nghiêm trọng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích kinh phí, có kiến nghị/khiếu nại, đề nghị chấm dứt hợp đồng), Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, đánh giá đột xuất đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Phương thức, trình tự kiểm tra, đánh giá:

a) Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện đánh giá nhiệm vụ theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp hai phương thức trên tùy thuộc vào loại hình, mức độ rủi ro, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ;

b) Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện đánh giá trực tiếp thông qua đoàn đánh giá do Thủ trưởng Cơ quan quản lý nhiệm vụ thành lập hoặc đánh giá thông qua tổ chức độc lập, chuyên gia độc lập;

c) Trong trường hợp đánh giá trực tiếp, Cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo bằng văn bản về việc kiểm tra, đánh giá, nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá;

d) Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm nộp báo cáo giữa kỳ đúng hạn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, đánh giá.

5. Kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất được lập thành biên bản và là căn cứ quan trọng để Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định:

a) Cấp tiếp kinh phí cho các giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ.

b) Điều chỉnh nội dung, tiến độ, kinh phí, sản phẩm, nhân sự của nhiệm vụ.

c) Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

6. Báo cáo giữa kỳ được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy chế quy định thành phần của đoàn đánh giá , mẫu biên bản đánh giá.

Điều 25. Đánh giá cuối kỳ

1. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện đánh giá cuối kỳ thông qua tổ chuyên gia hoặc chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức tư vấn độc lập và gửi văn bản thông báo kết quả đánh giá, báo cáo đánh giá cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn theo quy định tại Điều 17.

2. Báo cáo cuối kỳ được lập theo biểu mẫu quy định tại (mẫu đánh giá cuối kỳ) ban hành kèm theo Thông tư này và Báo cáo hợp tác quốc tế và báo cáo đánh giá của đối tác thực hiện về quá trình và kết quả hợp tác, triển vọng hợp tác trong tương lai.

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy định chi tiết về thành lập tổ chuyên gia, thành phần tổ chuyên gia và các tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ.

Điều 26. Đánh giá tác động của nhiệm vụ

1. Việc đánh giá tác động của nhiệm vụ được thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Biểu mẫu đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ được lập theo biểu mẫu quy định tại ban hành kèm theo Thông tư này (mẫu đánh giá tác động).

3. Kết quả đánh giá là căn cứ để điều chỉnh chính sách tài trợ, đặt hàng và định hướng nghiên cứu giai đoạn tiếp theo, đồng thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

4. Cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quy định chi tiết về thành lập đoàn đánh giá, thành phần đoàn đánh giá và các tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Điều 27. Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

1. Việc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ trong quá trình triển khai được thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

2. Việc thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ trong quá trình triển khai được thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

3. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

## Điều 28. Áp dụng pháp luật

## 1. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế chứa bí mật nhà nước: trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

## 2. Đối với các nhiệm vụ hợp tác quốc tế đòi hỏi phải thực hiện cấp bách để đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội hoặc thiên tai, dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc rút ngắn thời gian các bước theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng, triển khai nhiệm vụ hợp tác quốc tế .

## 3. Trường hợp các nhiệm vụ hợp tác quốc tế có quy định riêng về trình tự, thủ tục xét duyệt, ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế trong văn bản quy phạm pháp luật thì không thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

## Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các nhiệm vụ, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn; phê duyệt nhiệm vụ; ký kết hợp đồng và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại hợp đồng đã ký và văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thông báo thu hồ sơ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản áp dụng quy định mới.

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 20... .

2. Bãi bỏ các Thông tư:

a) Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

b) Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết kịp thời.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN cấp tỉnh; - Mặt trận Tổ quốc; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; - Công báo Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN; - Lưu: VT, PC, NAFOSTED. | ## BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Của tổ chức chủ trì)

Kính gửi: ......................................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

1. Tên tổ chức:.....................................................................................................................

2. Địa chỉ:......................................................................................................................

3. Điện thoại / Fax / Email:..............................................................................................

4. Đại diện theo pháp luật: .................................................................................................

5. Chức vụ:....................................................................................................................

6. Mã số thuế / Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có): ............................
II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ

1. Tên nhiệm vụ: ................................................................................................................

2.1 Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nghị định thư ☐ SPĐP ☐ Khác

2.2 Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: ☐ Nhiệm vụ hợp tác quốc tế

2.3 Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).

3. Lĩnh vực KH&CN: ...................................................................................................

4. Mục tiêu chính: ..........................................................................................................

5. Thời gian thực hiện (dự kiến): .................................................................................

6. Tổng kinh phí đề xuất: ....................................................... triệu đồng
III. ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM VÀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN

- Họ và tên người được đề xuất làm chủ nhiệm nhiệm vụ: ..............................................

- Học vị / chức danh: ................................................... Chức vụ: ...................................

- Đơn vị công tác: .........................................................................................................

- Thành viên tham gia chính: ..................................................................................... 
IV. NĂNG LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Số lượng cán bộ nghiên cứu / kỹ thuật hiện có: ..................... người.

- Phòng thí nghiệm / xưởng / cơ sở thử nghiệm: .............................................................

- Thiết bị, hạ tầng kỹ thuật hiện có phục vụ thực hiện nhiệm vụ: .................................

- Kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ KH&CN tương tự: ....................................................
V. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Cam kết bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đối ứng (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ.
- Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, sản phẩm KH&CN.
- Cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ.

|  | Ngày ..... tháng ..... năm 20..... ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 3

......./2025/TT-BKHCN

# THUYẾT MINH

# NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ

- Tên tiếng Việt:

- Tên tiếng Anh:

2. Lĩnh vực khoa học

3. Thời gian thực hiện:   … tháng;  Bắt đầu:…. Kết thúc…

4. Tổ chức chủ trì phía Việt Nam

Tên tổ chức chủ trì: ................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax:

E-mail: .............................................................................................................................

Website: .............................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:..................................................................................................

Số tài khoản:

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ...............................................................................................

Tên cơ quan chủ quản của tổ chức: ........................................................................................

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì:

...

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam

Họ và tên:...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ:

Học hàm, học vị, chuyên môn: ...............................................................................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: .....................................Chức vụ:

Điện thoại: Cơ quan: ................................... Mobile:

E-mail:............................................................................

Lý lịch khoa học của chủ nhiệm theo Mẫu 5

6. Tổ chức phối hợp chính phía Việt Nam (nếu có)

Điện thoại: ...................................... Fax:

E-mail:

Website:

Địa chỉ:

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:...

Số tài khoản:

Ngân hàng:

7. Tổ chức chủ trì phía đối tác nước ngoài

Tên tổ chức chủ trì:

Điện thoại: ...................................... Fax:

E-mail:

Website:

Địa chỉ:

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì phía đối tác nước ngoài

8. Chủ nhiệm nhiệm vụ phía đối tác nước ngoài

Họ và tên:.

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ:

Học hàm, học vị, chuyên môn:

Chức danh nghiên cứu khoa học:..........................................Chức vụ:

Điện thoại: Cơ quan: ........................................ Mobile:

E-mail:

Tóm tắt lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía đối tác

9. Các cá nhân chính thực hiện nhiệm vụ phía Việt Nam (Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, chức danh thực hiện nhiệm vụ; Lý lịch khoa học của các thành viên này gửi kèm theo Thuyết minh)

-

-

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

10. Mục tiêu

-

-

...

11. Tình trạng

Mới

Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

Kế tiếp nghiên cứu của người khác

12. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, những khó khăn, thách thức về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước

- Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước (có trích dẫn các công trình nghiên cứu có liên quan đến nhiệm vụ);

- Phân tích, đánh giá tổng quan về tầm quan trọng, ý nghĩa kinh tế - xã hội của vấn đề cần nghiên cứu;

- Nêu và đánh giá cụ thể những khó khăn, thách thức trong nước đang gặp phải trong quá trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề của nhiệm vụ;

- Nêu và đánh giá việc với năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực/thế mạnh của đối tác sẽ giúp giải quyết khó khăn trong nước đang gặp phải trong quá trình nghiên cứu và phát triển nội dung của nhiệm vụ; kết quả nghiên cứu của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ.

13. Các nội dung nghiên cứu và triển khai của phía Việt Nam

(Liệt kê và mô tả các nội dung nghiên cứu và triển khai trong nước, mỗi công việc cần mô tả thông tin cụ thể về:

- Nội dung, công việc chủ yếu cần thực hiện, dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc;

- Kết quả phải đạt;

- Dự kiến số ngày công quy đổi và kinh phí nhân công tương ứng;

- Dự kiến một số nguyên, vật liệu chính và kinh phí dành cho nguyên vật liệu tương ứng;

- Dự kiến thiết bị, máy móc cần mua và kinh phí dành cho thiết bị, máy móc tương ứng.)

Nội dung 1 : ........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

..............................................................................................

Nội dung 2: .........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

14. Các nội dung phối hợp nghiên cứu với đối tác nước ngoài

(Liệt kê và mô tả những nội dung hợp tác với đối tác nước ngoài, mỗi công việc cần mô tả thông tin cụ thể về:

- Nội dung, công việc chủ yếu cần thực hiện, dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc;

- Kết quả phải đạt;

- Dự kiến số ngày công quy đổi và kinh phí nhân công tương ứng;

- Dự kiến một số nguyên, vật liệu chính và kinh phí dành cho nguyên vật liệu tương ứng;

- Dự kiến thiết bị, máy móc cần mua và kinh phí dành cho thiết bị, máy móc tương ứng.)

Nội dung 3 : ........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

..............................................................................................

Nội dung 4: .........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

..............................................................................................

15. Các nội dung hoàn thiện và làm chủ kết quả

(Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu và triển khai để hoàn thiện và làm chủ kết quả hợp tác với đối tác nước ngoài, mỗi công việc cần mô tả thông tin cụ thể về:

- Nội dung, công việc chủ yếu cần thực hiện, dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc;

- Kết quả phải đạt;

- Dự kiến số ngày công quy đổi và kinh phí nhân công tương ứng;

- Dự kiến một số nguyên, vật liệu chính và kinh phí dành cho nguyên vật liệu tương ứng;

- Dự kiến thiết bị, máy móc cần mua và kinh phí dành cho thiết bị, máy móc tương ứng.)

Nội dung 5 : ........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

..............................................................................................

Nội dung 6: .........................................................................

Công việc 1: ........................................................................

Công việc 2: ........................................................................

..............................................................................................

16. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

(Luận cứ rõ cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng, so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của nhiệm vụ)

17. Tiến độ thực hiện (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

| TT | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện | Kết quả phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Cá nhân, cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nội dung 1: |  |  |  |
| 1 | - Công việc 1 1.1 1.2 … |  |  |  |
| 2 | - Công việc 2 2.1 2.2 … |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 2 | Nội dung 2: |  |  |  |
| 1 | - Công việc 1 1.1 1.2 … |  |  |  |
| 2 | - Công việc 2 1.1 1.2 … |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| … | Nội dung n |  |  |  |
| 1 | - Công việc 1 1.1 1.2 …. |  |  |  |
| 2 | - Công việc 2 1.1 1.2 … |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

III. KẾT QUẢ

18. Sản phẩm chính và yêu cầu chất lượng cần đạt

| Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |
|  |  |  | Cần đạt (nêu cụ thể) | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |
|  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| I | ii | iii | iv | v | vi | vii |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

| Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt (nêu cụ thể) |  |  |  | Ghi chú |  |
| i | ii | iii |  |  |  | iv |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Bài báo; sách chuyên khảo |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) |  |  | Ghi chú |
| i | ii | iii | iv | v |  |  | vi |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Đào tạo nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Cấp đào tạo | Số lượng người/ thời gian đào tạo |  |  | Chuyên ngành/ nội dung đạo tạo |  | Tại nước |
| i | ii | iii |  |  | iv |  | v |
| Đào tạo dài hạn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiến sỹ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cử nhân |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chứng chỉ khác |  |  |  |  |  |  |
| Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trên 1 tháng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dưới 1 tháng |  |  |  |  |  |  |
| Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ |  |  |  |  |  |  |  |

19. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

- Tác động đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan, đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu, đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Mô tả khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường), khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm) phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả, khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong và sau khi hoàn thành nghiên cứu, phương thức chuyển giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...)

- Hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN KINH PHÍ

| 20 | Kinh phí phía Việt Nam (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Công lao động | Nguyên vật liệu, năng lượng |  | Thiết bị, máy móc |  | Hợp tác quốc tế | Chi khác |
| i | ii | iii | iv | v |  | vi |  | vii | viii |
| 1 | Ngân sách SNKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn tự có |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đối ứng từ chính phủ: ...................... USD - Nguồn tự có của đối tác: ...................... USD - Nguồn vốn khác: ...................... USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### TT | ###### Cụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởng |  |  |  | ###### Số lượng |  | ###### Thành tiền |  |  |
| ###### 1 | ###### Đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm, ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phi đi lại quốc tế cho cán bộ Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN, ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……., ngày.....tháng.....năm.....

| Tổ chức chủ trì (Ký tên, đóng dấu) |  | Chủ nhiệm nhiệm vụ (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 1 (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

DỰ TOÁN KINH PHÍ

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Công lao động (khoa học, phổ thông) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Phụ lục 2 (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

### GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản I. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG (khoa học và phổ thông)					Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Tổng kinh phí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

# Khoản II. DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP  (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

# Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc1 |  |  | Chức danh nghiên cứu2 | Tổng số người thực hiện | Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)3 | Số ngày công quy đổi (Snc)4 | Tổng kinh phí (Tc) |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  | Nội dung công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6xLcs5 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nghiên cứu và triển khai trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hoàn thiện và làm chủ kết quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Dự toán được xây dựng theo quy định hiện hành.

Khoản III. NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dụng cụ, phụ tùng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Năng lượng, nhiên liệu thiết yếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sách, tài liệu, số liệu thiết yếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dụng cụ, phụ tùng thí nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1. Trường hợp đã có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành: ### - Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật (nêu tên văn bản dùng làm căn cứ) và báo giá kèm theo. ### - Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định hiện hành. 2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Khoản IV. THIẾT BỊ, MÁY MÓC (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)				Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mua thiết bị, công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thuê thiết bị (ghi rõ tên thiết bị và thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản V.  HỢP TÁC QUỐC TẾ (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 4.1 | Đoàn ra (đi trao đổi, phân tích mẫu, học tập, nghiên cứu, thực tập, ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đoàn 1: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian) + (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đoàn...: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian) + (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Đoàn vào (nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đoàn 1: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian) + (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đoàn...: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian) + (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Hội nghị, hội thảo quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hội thảo 1: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian )+ (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Dự toán chi tiết các chi phí có liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hội thảo …: (Nội dung) + (địa điểm) + (thời gian) + (số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Dự toán chi tiết các chi phí có liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Thuê chuyên gia nước ngoài, phân tích mẫu ở nước ngoài, ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản VI. CHI KHÁC (Áp dụng đối với thuyết minh khi thẩm định kinh phí)

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 5.1 | Công tác phí trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chuyến 1: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chuyến 2: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hội thảo 1: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hội thảo 2: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Kinh phí quản lý (của tổ chức chủ trì, hoặc tổ chức được thuê quản lý nhiệm vụ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Phụ cấp chủ nhiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | In ấn tài liệu, văn phòng phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Dịch tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

# MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHỦ NHIỆM, THÀNH VIÊN THAM GIA NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .................................................... Giới tính: ............

2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................  Nơi sinh: ................................................

3. Chức vụ, đơn vị công tác: .........................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

5. Điện thoại: ................................ Email: .................................................................

6. Học hàm, học vị cao nhất: ........................................................ Năm được phong/cấp: ...........

7. Lĩnh vực chuyên môn chính: ....................................................................................

8. Ngoại ngữ sử dụng: ..................................................................................................

## II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Bậc học | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

(Tóm tắt tối đa 10 dòng về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH&CN hoặc đổi mới sáng tạo.)

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
| --- | --- | --- | --- |

## IV. THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 05 NĂM GẦN NHẤT

1. Công trình khoa học đã công bố: ...............................................................

2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: ............................................

3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn: ............................................

4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia đề tài, dự án:

| Tên nhiệm vụ/dự án | Cấp quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## V. NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HIỆN TẠI

Cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu hiện có: ..............................................

Nhân lực phối hợp: .....................................................

Kinh nghiệm liên kết với doanh nghiệp, địa phương: .................................

## VI. CAM KẾT CỦA CHỦ NHIỆM

Tôi cam kết:

- Các thông tin trên là trung thực, chính xác;

- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì, điều hành nhiệm vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả và sử dụng kinh phí theo hợp đồng được ký với cơ quan quản lý nhiệm vụ.

|  | Ngày .... tháng .... năm .... - CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ - (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

# BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

# NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

##### 1. Tên hồ sơ:

2. Địa điểm và thời gian mở hồ sơ:

- Địa điểm:

- Thời gian:

3. Đại diện các cơ quan và tổ chức liên quan tham gia mở hồ sơ:

| TT | Tên cơ quan, tổ chức | Họ và tên đại biểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cơ quan quản lý nhiệm vụ |  |
| 2 | Đại diện đơn vị liên quan khác |  |
| 3 | .... |  |

4. Tình trạng của các hồ sơ:

- Về hiện trạng niêm phong của hồ sơ:

...

- Danh sách tài liệu của hồ sơ:

| TT | Danh sách tài liệu của hồ sơ | Tình trạng hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| … |  |  |

- Tình trạng của hồ sơ đăng ký tuyển chọn được thể hiện trong Bảng sau:

| TT | Tên nhiệm vụ, tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn | Thông tin về tình trạng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thời gian nộp | Số lượng các tài liệu của hồ sơ |
| 1 |  |  |  |

5. Kết luận:

…..

Đại diện của các bên tham gia ký xác nhận tình trạng của các hồ sơ tham gia tài trợ/xét chọn:

| Đại diện cho …. (Ký và ghi rõ họ tên) | Đại diện cho …. (Ký và ghi rõ họ tên) | Đại diện cho…. (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỊNH KỲ

NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Áp dụng cho báo cáo 6 tháng hoặc năm)

Tên nhiệm vụ: ................................................................................................................

Mã số: ............................................................................................................................

Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

| - Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có). |  |
| --- | --- |

----- ghi rõ chương trình

Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nghị định thư ☐ SPĐP ☐ Khác

Tổ chức chủ trì: ...............................................................................................................

Chủ nhiệm: ....................................................................................................................

Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

Kỳ báo cáo: ☐ 6 tháng đầu ☐ 6 tháng cuối ☐ Năm thứ ....
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

| Nội dung / Hạng mục công việc | Theo thuyết minh | Thực hiện đến kỳ báo cáo | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tổng hợp tiến độ:
- Đã hoàn thành ........../.......... nội dung theo kế hoạch (đạt .......%).
- Các nội dung chậm tiến độ: ......................................................
- Nguyên nhân: ...............................................................
II. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN KỲ BÁO CÁO

| STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm (KH, CN, ĐT, KHXH) | Đơn vị tính | Số lượng | Tình trạng / Mức độ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Các kết quả nổi bật:
....................................................................................

Các kết quả hợp tác quốc tế

....................................................................................
III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

| Nguồn kinh phí | Kinh phí được duyệt (triệu đồng) | Đã giải ngân (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |  |  |
| Nguồn đối ứng / Tổ chức chủ trì |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp |  |  |  |  |
| Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

Nhận xét:
....................................................................................
IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

- ....................................................................................
- ....................................................................................
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với cơ quan quản lý: ......................................................
2. Đối với Quỹ / Bộ KH&CN: ......................................................
3. Đề xuất điều chỉnh (nếu có): ......................................................
VI. ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

- Các nội dung sẽ triển khai trong kỳ tiếp theo: ......................................................
- Dự kiến sản phẩm / kết quả trong kỳ tới: ......................................................
- Kế hoạch khắc phục khó khăn: ......................................................

..., ngày ... tháng... năm 20...

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Mẫu áp dụng cho báo cáo định kỳ 6 tháng hoặc năm của nhiệm vụ KH,CN&ĐMST.
- Báo cáo định kỳ là căn cứ cho đánh giá tiến độ, giải ngân và điều chỉnh.
- Đính kèm: bảng sản phẩm chi tiết, biểu chi kinh phí, biên bản họp nhóm (nếu có).

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

(Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế)

1. Tên nhiệm vụ:

2 Thời gian kiểm tra: ......... giờ ........., ngày ......... tháng ......... năm ............

3. Địa điểm: ............................................................................................................

4. Căn cứ kiểm tra:

- Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ KH,CN&ĐMST số ...... ngày ....... của ....................

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số ...... ký ngày ....... giữa .................... và ....................

- Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm ............ của ....................................................

5. Thành phần đoàn kiểm tra

| STT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức vụ / Vai trò | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Nội dung kiểm tra

1. Tiến độ thực hiện: .........................................................................................
2. Kết quả đã đạt được: ..................................................................................
3. Tình hình sử dụng kinh phí: .........................................................................
4. Đánh giá chung: ☐ Đúng tiến độ ☐ Chậm tiến độ ≤ 6 tháng ☐ Chậm tiến độ  > 6 -12 tháng  ☐ Chậm tiến độ ≥ 12 tháng

7. Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra

- Về tiến độ và kết quả thực hiện: ...............................................................
- Về sử dụng kinh phí: ....................................................................................
- Về các đề xuất khác: ....................................................................................
- Kết luận chung: ............................................................................................

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau: 01 bản lưu tại cơ quan chủ trì nhiệm vụ, 01 bản gửi cơ quan quản lý / Quỹ, 01 bản lưu tại cơ quan kiểm tra.

..., ngày ... tháng... năm 20...

| ĐOÀN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) | TỔ CHƯC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
|  | CHỦ NHIỆM NHIỆM (Ký, ghi rõ họ tên) |

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH VÀ KINH PHÍ ĐÃ CHI

(Kèm theo Biên bản kiểm tra định kỳ / nghiệm thu giai đoạn nhiệm vụ Hợp tác quốc tế, mã số: ....................)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên nhiệm vụ: .................................................................................................

- Mã số: ............................................................................................................

- Tổ chức chủ trì: ...............................................................................................

- Chủ nhiệm: ....................................................................................................

- Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

- Thời điểm kiểm tra / nghiệm thu: .................................................................
II. BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH VÀ KINH PHÍ ĐÃ CHI

| STT | Nội dung công việc | Sản phẩm tạo ra / kết quả đạt được | Đơn vị tính | Khối lượng hoàn thành | Kinh phí được duyệt (triệu đồng) | Kinh phí đã chi thực tế (triệu đồng) | Ghi chú / Căn cứ minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

- Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành được xác nhận: ..................... triệu đồng.
- Tổng kinh phí thực tế đã chi: ..................... triệu đồng (đạt .......% so với kinh phí được duyệt).
- Đánh giá: .......................................................................................................
- Kiến nghị: .......................................................................................................

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ vào hồ sơ, sản phẩm và minh chứng thực hiện, đoàn kiểm tra xác nhận:
- Khối lượng công việc đã hoàn thành: ............% tổng khối lượng nhiệm vụ.
- Kinh phí đã chi hợp lệ được xác nhận: ............ triệu đồng.
- Đề nghị cơ quan quản lý / Quỹ xem xét giải ngân phần kinh phí tương ứng theo quy định hiện hành.

..., ngày ... tháng... năm 20...

| Chủ nhiệm Ký, ghi rõ họ tên | Tổ chức chủ trì Ký, ghi rõ họ tên | Trưởng đoàn kiểm tra Ký, ghi rõ họ tên |
| --- | --- | --- |

Ghi chú:
- “Nội dung công việc” căn cứ theo phụ lục hợp đồng hoặc thuyết minh nhiệm vụ đã phê duyệt.
- “Sản phẩm tạo ra” mô tả cụ thể kết quả / tài liệu / thiết bị tương ứng.
- “Kinh phí đã chi” lấy từ báo cáo quyết toán nội bộ, sổ chi / bảng kê chi thực tế.
- Mẫu này đính kèm trong hồ sơ giải ngân hoặc nghiệm thu giữa kỳ / cuối kỳ.

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | Mẫu số .../2025/TT-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(BÁO CÁO CUỐI KỲ)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên nhiệm vụ: .............................................................................................

- Mã số: ..........................................................................................................

- Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nghị định thư ☐ SPĐP ☐ Khác

- Tổ chức chủ trì: ...........................................................................................

- Chủ nhiệm: ................................................................................................

- Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

- Tổng kinh phí được duyệt: ...................... triệu đồng

- Kinh phí đã sử dụng: ...................... triệu đồng

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kế hoạch ban đầu và tiến độ thực hiện: .................................................................
2. Các điều chỉnh (nếu có): ....................................................................................
3. Nhân lực tham gia: .........................................................................................
4. Công tác phối hợp (nếu có đối tác): ...............................................................
III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

| STT | Nội dung / Hạng mục công việc | Theo thuyết minh | Kết quả đạt được | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Ghi chú / Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. SẢN PHẨM KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

| STT | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật / tiêu chí chất lượng | Mức độ đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V. KẾT QUẢ KHÁC (CÔNG BỐ, ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO)

- Công bố khoa học: ...................................................................................
- Đào tạo (nếu có): ......................................................................................
- Ứng dụng / chuyển giao: ..........................................................................
- Hợp tác quốc tế / doanh nghiệp: ............................................................
VI. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG

1. Hiệu quả khoa học: ..................................................................................
2. Hiệu quả công nghệ / kinh tế: ...............................................................
3. Hiệu quả xã hội / chính sách: .................................................................

4. Hiệu quả Hợp tác quốc tế:.....................................................................
5. Tác động và tiềm năng ứng dụng / thương mại hóa: ...........................
VII. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ

| Nguồn kinh phí | Kinh phí được duyệt (triệu đồng) | Kinh phí đã sử dụng (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |  |  |
| Nguồn đối ứng / Tổ chức chủ trì |  |  |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp |  |  |  |  |
| Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |

VIII. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ

- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................

IX. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

............................................................................................................................
............................................................................................................................

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Báo cáo này là căn cứ để nghiệm thu nhiệm vụ KH,CN&ĐMST, được lập 01 bản gốc + 02 bản sao.
- Kèm theo: phụ lục sản phẩm, báo cáo tài chính, biên bản nghiệm thu cơ sở và hồ sơ minh chứng sản phẩm.
- Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ thông tin và số liệu.

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên nhiệm vụ: ........................................................................................

Mã số: ...................................................................................................

Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nghị định thư ☐ SPĐP ☐ Khác

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ............................................................................

Tổ chức chủ trì: .......................................................................................

Cơ quan quản lý: ...................................................................................

Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến .../.../...

Hà Nội, năm ..............

LỜI CẢM ƠN

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

MỤC LỤC

(Đánh số mục, tiểu mục, bảng, hình minh họa…)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (nếu có)

............................................................................................................................

TÓM TẮT BÁO CÁO

- Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ
- Phương pháp tiếp cận
- Kết quả nổi bật đạt được

- Kết quả hợp tác quốc tế, giá trị hợp tác quốc tế
- Ứng dụng / tác động / đóng góp chính

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên, mã số, loại hình nhiệm vụ
2. Bối cảnh, tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu / triển khai
3. Tình hình nghiên cứu / công nghệ trong và ngoài nước
4. Phương pháp nghiên cứu, thiết kế, triển khai thực hiện

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nội dung nghiên cứu / triển khai chính
 1.1. Nội dung 1: .....................................................................................
 1.2. Nội dung 2: .....................................................................................
2. Kết quả đạt được
 - Mô tả chi tiết các kết quả khoa học, công nghệ, mô hình, thiết bị, quy trình, phần mềm...
 - Hình ảnh, bảng biểu minh họa kết quả.

| STT | Nội dung / Sản phẩm | Theo thuyết minh | Kết quả đạt được | Mức độ hoàn thành (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH, THẢO LUẬN

- Phân tích kết quả đạt được so với mục tiêu.
- Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng, sai số, giới hạn kỹ thuật.
- Các bài học, kinh nghiệm triển khai.

PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận chung: ...................................................................................
2. Kiến nghị: ............................................................................................

PHẦN V. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG

1. Hiệu quả khoa học (công bố, báo cáo, sáng chế...)
2. Hiệu quả công nghệ – kinh tế (quy mô ứng dụng, tiết kiệm, năng suất...)
3. Hiệu quả xã hội – môi trường (giải quyết vấn đề thực tiễn, việc làm, chính sách...)

4. Hiệu quả hợp tác quốc tế
5. Tiềm năng phát triển, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

PHẦN VI. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG BỐ, ỨNG DỤNG

1. Bài báo, báo cáo khoa học
2. Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế
3. Sản phẩm chuyển giao / mô hình ứng dụng

PHẦN VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Theo chuẩn trích dẫn khoa học)
PHẦN VIII. PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Hình ảnh / sơ đồ / bảng số liệu
- Phụ lục 2: Hồ sơ sản phẩm, quy trình công nghệ
- Phụ lục 3: Báo cáo tài chính, biên bản nghiệm thu cơ sở

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:
- Báo cáo tổng hợp là tài liệu bắt buộc khi nghiệm thu, dùng để đăng ký kết quả tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.
- Thường có 2 bản in + 1 bản điện tử (PDF, Word).
- Nội dung không vượt quá 100 trang (đề tài) hoặc 150 trang (dự án).

# MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: ..................................................................................

2. Tổ chức chủ trì: ...............................................................................

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ......................................................................

4. Thời gian thực hiện: ……… đến ………   Cấp quản lý: ☐ Quốc gia  ☐ Bộ/ngành  ☐ Địa phương

5.1 Loại hình nhiệm vụ: ☐ Nghị định thư ☐ SPĐP ☐ Khác

5.2 Phân loại theo tính chất hoạt động KH&CN: Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

5.3 Thuộc chương trình: Ghi mã số chương trình (nếu có).

6. Lĩnh vực KH&CN: ...........................................................................

7. Tổng kinh phí: ………… triệu đồng   (Trong đó NSNN: ………… triệu đồng)

## II. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Tác động đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, môi trường

- - Mức đóng góp cho tăng trưởng kinh tế (sản lượng, doanh thu, năng suất, GDP ngành): …

- -Tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống người dân: …

- - Tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu: …

- - Số liệu định lượng minh chứng (nếu có): …

2. Tác động đối với ngành sản xuất, doanh nghiệp

- - Năng lực cạnh tranh, sản lượng, chất lượng, thương hiệu: …

- -Số doanh nghiệp ứng dụng kết quả, hợp đồng chuyển giao, doanh thu từ ứng dụng: …

- - Số lượng công nghệ/thiết bị/giải pháp được thương mại hóa: …

3. Tác động đối với nhân lực và tri thức KH&CN

- - Số lượng kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên được đào tạo/nâng cao năng lực: …

- - Số lượng bài báo, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn kỹ thuật, mô hình: …

- - Mức độ lan tỏa tri thức KH&CN trong cộng đồng/doanh nghiệp: …

4. Tác động chính sách và thể chế

- - Ảnh hưởng đến việc xây dựng, sửa đổi, ban hành chính sách, quy chuẩn, quy định: …

- - Các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật được xây dựng từ kết quả nhiệm vụ (nếu có): …

5. Tác động hợp tác quốc tế

6. Tác động khác (nếu có)

- - Ảnh hưởng tới giáo dục, văn hóa, cộng đồng; đóng góp cho chiến lược phát triển ngành; vai trò trong hội nhập, hợp tác quốc tế: …

## III. PHƯƠNG THỨC VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Phương thức đánh giá:

- ☐ Đơn vị chủ trì tự đánh giá

- ☐ Cơ quan quản lý tổ chức đánh giá

- ☐ Đánh giá độc lập bởi tổ chức, chuyên gia tư vấn

- ☐ Kết hợp các hình thức trên

2. Kết quả tổng hợp theo thang điểm/nhận định:

| Tiêu chí | Điểm (nếu có) | Nhận xét/tác động nổi bật |
| --- | --- | --- |
| Kinh tế – xã hội |  |  |
| Doanh nghiệp/ngành |  |  |
| Nhân lực KH&CN |  |  |
| Chính sách – pháp luật |  |  |
| Tác động khác |  |  |

3. Kết luận chung:

- Mức độ tác động: ☐ Rất cao  ☐ Cao  ☐ Trung bình  ☐ Thấp

- Đề xuất mở rộng ứng dụng/chuyển giao/đầu tư tiếp theo: …

## IV. TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

1. Đơn vị chủ trì: Chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo, phối hợp cung cấp số liệu kiểm chứng.

2. Đơn vị tiếp nhận/ứng dụng (nếu có): Cam kết tiếp tục duy trì, mở rộng ứng dụng kết quả.

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ |
| --- | --- |

# SPDP-BM01

|  | Mã số do Cơ quan quản lý nhiệm vụ cấp: |  |
| --- | --- | --- |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Áp dụng với Tổ chức chủ trì phía Việt Nam)

Kính gửi: ....................................................................................................................

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

1. Tên tổ chức:.......................

2. Địa chỉ:..............

3. Điện thoại / Fax /:………

4. Email: .................

5. Đại diện theo pháp luật: ......................................

6. Chức vụ: .........................................

7. Mã số thuế / Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có): ......
 II. THÔNG TIN NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ

1. Tên nhiệm vụ:

Tiếng Việt ...................................................

Tiếng Anh ..................................................

2. Loại hình nhiệm vụ:

2.1 Loại hình hợp tác:

·        ☐ Song phương ☐ Đa phương

·        ☐ Nhiệm vụ độc lập ☐ Cụm nhiệm vụ ☐ Chuỗi nhiệm vụ

2.2 Loại hình theo tính chất hoạt động KH&CN:

☐ Nghiên cứu cơ bản ☐ Nghiên cứu ứng dụng

☐ Phát triển công nghệ ☐ Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội

2.3 Thuộc chương trình hợp tác quốc tế: Ghi mã số chương trình ….

3. Lĩnh vực KH&CN: ..................................................................

4. Mục tiêu chính:

- Nội dung: ..................................................................

- Từ khóa: .....................................................................

5. Thời gian thực hiện (dự kiến): ......................................................

6. Tổng kinh phí phía Việt Nam đề xuất………… đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách nhà nước………… đồng;

- Ngoài ngân sách nhà nước ………………… đồng, từ tổ chức….., sử dụng cho nội dung…....

- Khoán chi từng phần ☐    Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng  ☐

III. ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM VÀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN

1. Cá nhân được đề xuất làm chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên người:

- Học vị / chức danh: .......................... Chức vụ: ...................................

- Đơn vị công tác: ...............................................................................

- Email liên hệ:

2. Thư ký khoa học và thành viên tham gia chính:

| TT | HỌ VÀ TÊN | HỌC HÀM, HỌC VỊ | ĐƠN VỊ CÔNG TÁC | VAI TRÒ (Thư Ký Khoa Học/ Thành Viên Chính) | EMAIL LIÊN HỆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. NĂNG LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Số lượng cán bộ nghiên cứu / kỹ thuật hiện có: ..................... người.

- Phòng thí nghiệm / xưởng / cơ sở thử nghiệm: ................................................

- Thiết bị, hạ tầng kỹ thuật hiện có phục vụ thực hiện nhiệm vụ: ...................

- Kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ KH&CN tương tự: .....................................

V. THÔNG TIN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PHÍA ĐỐI TÁC

| NỘI DUNG | QUỐC GIA 1 | QUỐC GIA 2 | QUỐC GIA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổ chức chủ trì |  |  |  |
| Họ và tên Người đại diện |  |  |  |
| Địa chỉ |  |  |  |
| Email |  |  |  |
| Tên chủ nhiệm đề tài |  |  |  |
| Học hàm, học vị |  |  |  |
| Đơn vị công tác |  |  |  |
| Email liên hệ |  |  |  |
| Tên Tổ chức đối tác tài trợ cấp kinh phí (FWO- Bỉ/ DFG – Đức…) |  |  |  |
| Kinh phí đề xuất Tổ chức đối tác tài trợ cấp |  |  |  |

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

- Cam kết bố trí đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí đối ứng (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ.
 - Cam kết tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, sản phẩm KH&CN.
 - Cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ.

|  | Ngày ..... tháng ..... năm 20..... ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

# SPDP-BM02

|  | Mã số do Cơ quan quản lý nhiệm vụ cấp: |  |
| --- | --- | --- |

MẪU THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Áp dụng với Nhóm nghiên cứu phía Việt Nam)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ:

Tiếng Việt ................................................................................................................

Tiếng Anh ................................................................................................................

2. Thuộc chương trình hợp tác quốc tế: Ghi mã số chương trình ….

3. Lĩnh vực KH&CN: ...................................................................................................

4. Thời gian thực hiện: .......... tháng (từ …/… đến …/…)

5. Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ:

|  | VIỆT NAM | QUỐC GIA 1 | QUỐC GIA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Tổ chức chủ trì |  |  |  |
| Tên Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |
| Tên Tổ chức tài trợ cấp Kinh phi | NAFOSTED |  |  |

II. LUẬN GIẢI TÍNH CẤP THIẾT CỦA NHIỆM VỤ

1. Bối cảnh, nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước.
 2. Khoảng trống khoa học hoặc công nghệ cần giải quyết.
 3. Ý nghĩa, cấp bách, tác động.
 4. Phù hợp với định hướng quốc gia, ngành hoặc địa phương.

(Ghi chú: Đối với mỗi loại hình nhiệm vụ cần được phân tích kỹ theo yêu cầu của nghị định 267…)

5. Cần thiết sự hợp tác quốc tế
 III. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu chung: ......................................................
 2. Mục tiêu cụ thể: ......................................................
 IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Các nội dung chính: ......................................................
 2. Phương pháp thực hiện: ......................................................
 V. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

1. Bảng sản phẩm khoa học – công nghệ dự kiến:

| STT | Tên sản phẩm khoa học – công nghệ | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí chất lượng cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

2. Sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng: ......................................................
 3. Sản phẩm ứng dụng, chuyển giao: ......................................................

VI. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: ........ tháng (từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...).

2. Phân công công việc giữa nhóm Việt Nam và đối tác:

(Ưu tiên báo cáo dưới dạng bảng phân công công việc, sơ đồ, biểu đồ…)

2. Tiến độ chi tiết thực hiện của nhóm Việt Nam:

| Giai đoạn | Thời gian (từ – đến) | Nội dung công việc chính | Sản phẩm, kết quả dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VII. NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

1. Nguồn nhân lực: ...................................................... (Lập danh sách thành viên thực hiện thực hiện nhiệm vụ khoa học có xác nhận của Tổ chức chủ trì)
 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: ......................................................
 3. Kinh nghiệm triển khai: ......................................................

VIII. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ XUẤT CỦA PHÍA VIỆT NAM

(Khoán đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)

Theo quy định của văn bản quản lý hiện hành.
 1. Tổng hợp theo nhóm mục chi:

| TT | NỘI DUNG CHI | KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG) | NGUỒN NSNN | NGUỒN KHÁC | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi nhân công |  |  |  |  |
| 2 | Chi vật tư, nguyên liệu, năng lượng |  |  |  |  |
| 3 | Chi thiết bị, công cụ dụng cụ |  |  |  |  |
| 4 | Chi dịch vụ thuê ngoài, chuyên gia, kiểm nghiệm |  |  |  |  |
| 5 | Chi công tác, hội nghị, thông tin, xuất bản |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác, quản lý, dự phòng rủi ro |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |

2. Biểu chi tiết dự toán theo nội dung công việc:

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC / HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (triệu đồng) | THÀNH TIỀN (triệu đồng) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Cơ cấu nguồn kinh phí:

| Nguồn kinh phí | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách sự nghiệp KH&CN |  |  |
| Đóng góp của tổ chức chủ trì |  |  |
| Doanh nghiệp phối hợp / tài trợ |  |  |
| Nguồn hợp tác quốc tế (nếu có) |  |  |
| Tổng cộng |  |  |

IX. XÁC ĐỊNH RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT

1. Các rủi ro có thể phát sinh.
 2. Biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.
 3. Phương án điều chỉnh.
 X. PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP, HỢP TÁC QUỐC TẾ, THUÊ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)

1. Đối tác, tổ chức hợp tác.
 2. Hình thức, nội dung hợp tác.
 3. Chi phí và cơ chế phối hợp.
 XI. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ ĐẦU RA, TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Hiệu quả khoa học – công nghệ.
 2. Hiệu quả kinh tế – xã hội.
 3. Hiệu quả quản lý – chính sách.

XII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ VÀ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

Cam kết thực hiện đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo kết quả và bàn giao sản phẩm theo quy định.

| ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Ký tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

# SPDP-BM03

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Áp dụng với nhóm nghiên cứu phía Việt Nam)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .................................................... Giới tính: ............

2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................  Nơi sinh: ......................................

3. Chức vụ, đơn vị công tác: .......................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................

5. Điện thoại: ................................ Email: .........................

6. Học hàm, học vị cao nhất: ........................................................

Năm được phong/cấp: ...........

7. Lĩnh vực chuyên môn chính: ........................................................

8. Ngoại ngữ sử dụng: ......................................................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

| Bậc học | Ngành đào tạo | Cơ sở đào tạo | Năm tốt nghiệp | Hình thức đào tạo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

(Tóm tắt tối đa 10 dòng về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH&CN hoặc đổi mới sáng tạo.)

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức danh/chức vụ | Lĩnh vực công việc |
| --- | --- | --- | --- |

IV. THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG 05 NĂM GẦN NHẤT

1. Công trình khoa học đã công bố: ...............................................................

| TT | Nhóm tác giả (liệt kê đầy đủ, đúng thứ tự) | Tên công bổ | Năm công bố | Tên tạp chi | ISBN/ ISSN | Xếp hạng tạp chí (thuộc nhóm Q1-4) | Mính chứng đính kèm/ Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tạp chí ISI UT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| B | Tạp chí ISI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| C | Tạp chí Quốc tế khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| D | Tạp chí Quốc gia |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |

2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: ............................................

3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn: ............................................

4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia đề tài, dự án:

| Tên nhiệm vụ/dự án | Cấp quản lý | Vai trò | Thời gian | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V. NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HIỆN TẠI

Cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu hiện có: ..............................................

Nhân lực phối hợp: .....................................................

Kinh nghiệm liên kết với doanh nghiệp, địa phương: .................................

VI. CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI

Tôi cam kết:

- Các thông tin trên là trung thực, chính xác;

- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì, điều hành nhiệm vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả và sử dụng kinh phí theo hợp đồng được ký với cơ quan quản lý nhiệm vụ.

|  | Ngày .... tháng .... năm .... NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Đối với những nghiệm vụ Nghị định thư trong đó Việt Nam hỗ trợ đối tác nước ngoài có quan hệ truyền thống đặc biệt, Mục này sẽ nêu và đánh giá cụ thể những thành tựu, thế mạnh của đối tác trong nước đối với  những lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ; đánh giá cụ thể những khó khăn, thách thức mà đối tác nước ngoài đang gặp phải trong quá trình nghiên cứu và triển khai về lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ.

Đối với đối tác nước ngoài có quan hệ truyền thống đặc biệt: nêu tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu cho đối tác nước ngoài

*Khoa học, phổ thông

Nêu rõ thông số kỹ thuật

**Trong một số trường hợp có nội dung tài chính đặc biệt, cần có sự thẩm định của hội đồng tư vấn do Bộ KH&CN thành lập và các cấp có thẩm quyền liên quan

Tính đến thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ

Hồ sơ gồm đầy đủ các loại tài liệu với số lượng đã được quy định